| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  |  |
| --- | --- | --- |

فهرس

الوثائق النمطية للأشغال البسيطة

| م | القسم | البيان | رقم الصفحة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | القسم الأول | الإعلان | 1 |
| 2 | القسم الثاني | التعليمات إلى مقدمي العطاءات | 2-16 |
| 3 | القسم الثالث | قائمة بيانات العطاء | 17-20 |
| 4 | القسم الرابع | الشروط العامة للعقد | 21-51 |
| 5 | القسم الخامس | الشروط الخاصة للعقد | 52-59 |
| 6 | القسم السادس | المواصفات الفنية | 60-68 |
| 7 | القسم السابع | الرسومات والمخططات | 69-72 |
| 8 | القسم الثامن | جداول الكميات | 73-76 |
| 9 | القسم التاسع | النماذج |  |
|  |  | - نموذج تقديم العطاء | 77 |
|  |  | - نموذج ضمان العطاء | 78 |
|  |  | - نموذج إخطار قبول العطاء | 79 |
|  |  | - نموذج ضمان الأداء | 80 |
|  |  | - نموذج ضمان الدفعة المقدمة | 81 |
|  |  | - نموذج ضمان الجودة | 82 |
|  |  | - نموذج العقد | 83-84 |
|  |  | - نموذج الزيارة الميدانية | 85 |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الأول : الإعلان |
| --- | --- | --- |

القسم الأول : الإعلان

تعلن الهيئه العامه للطيران المدني والارصاد  عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم(  7  ) لسنة 2014م

لتنفيذ أعمال : تأهيل المخازن المركزيه بمطار صنعاء الدولي

والتي سيتم تمويلها من المصادر الآتية:[ ذاتي ]

على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خلال أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي  : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد – صنعاء – الأمانة – شارع الزبيري – مبنى رقم (28)

المحدد في وثائق المناقصة بصورة واضحة لشراء واستلام وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره (10.000) ريال يمني لا يرد.

وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ      /  19  6   /  2014م.

- يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر إلى عنوان صاحب العمل المحدد ومكتوب عليه اسم صاحب العمل والمشروع ورقم المناقصة، واسم مقدم العطاء، وفي طيه الوثائق التالية:

- ويشترط على مقدم العطاء زيارة موقع المشروع والأماكن المحاطة به وأن يحصل بنفسه على مسئوليته الخاصة على كل المعلومات الضرورية والمساحات الفعلية لأعداد عطائه وعلى نفقته الخاصة .

1.  ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع قدره (300.000) ثلاثمائه الف ريال يمني ، صالح لمدة(120) يومًا من تاريخ فتح المظاريف، أو شيك مقبول الدفع.

2.  صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول.

3.  صورة من شهادة ضريبة المبيعات + البطاقة الضريبية سارية المفعول.

4.  صورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول +  البطاقة الزكوية سارية المفعول.

5.  صورة من شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول  .

- آخر موعد لاستلام العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة ( 11) من يوم(الأربعاء)الموافق   25/   6/2014م ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها.

- سيتم فتح المظاريف بمقر صاحب العمل الموضح بعاليه بمكتب لجنة المناقصات بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

- يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة الإطلاع على وثائق المناقصة قبل شرائها خلال أوقات الدوام للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة (25) يوم من نشر أول إعلان.

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

القسم الثاني : التعليمات إلى مقدمي العطاءات

أ – مقدمة

| 1- مصدر التمويل | 1-1 | سيتم تمويل تنفيذ الأعمال من مصدر التمويل الموضح في قائمة بيانات العطاء. |
| --- | --- | --- |
| -2 مقدمو العطاءات المؤهلون | 1-2 | هذا الإعلان / الدعوة مفتوحة لجميع المقاولين المحليين المؤهلين للتقدم بعطاءاتهم للمشاركة في هذه المناقصة لتنفيذ الأعمال الموضح وصفها في قائمة بيانات العطاء. |
|  | 2-2 | ستحدد قائمة بيانات العطاء نظام تنفيذ الأعمال( كميات ) |
|  | 3-2 | على مقدم العطاء المتوقع الإرساء عليه تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة في قائمة بيانات العطاء. |
|  | 4-2 | لا يحق لأي من مقدمي العطاءات التعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر مع الاستشاريين المكلفين من قبل صاحب العمل بتقديم خدمات استشارية لإعداد الرسومات والتصاميم والمواصفات الفنية والوثائق الأخرى التي يتعين استخدامها لتنفيذ الأعمال بموجب هذا الإعلان /الدعوة لتقديم العطاءات. |
|  | 5-2 | لا ينبغي أن يكون مقدم العطاء ممن أخل بالمبادئ وقواعد السلوك الأخلاقية أو ممن تكون أسماؤهم في القائمة السوداء طبقا للبند ( 35 ) من هذه التعليمات. |
| -3 المواد والمعدات والخدمات | 1-3 | جميع المواد والخدمات المكملة ذات الصلة التي يتعين توريدها بموجب العقد سيكون منشأها البلدان المؤهلة. |
|  | 2-3 | لأغراض هذا البند تعني كلمة( منشأ ) المكان الذي استخرجت منه، أو أنتجت أو صنعت فيه المواد وجلبت منه الخدمات. |
|  | 3-3 | يجب أن تكون جميع المواد والمعدات المستخدمة والخدمات المؤداة بموجب هذا العقد من مصادر جيدة. |
| -4 تكاليف إعداد العطاء | 1-4 | يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء ولن يكون "صاحب العمل مسؤولاً بأي حال عن هذه التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

ب- وثائق المناقصة

| -5 محتويات وثائق المناقصة | 1-5 | تحدد وثائق المناقصة الأعمال المطلوب تنفيذها وإجراءات المناقصة وشروط العقد، وتتضمن الوثائق بالإضافة إلى الإعلان أو الدعوة لتقديم العطاءات ما يلي: أ. التعليمات إلى مقدمي العطاءات ب. قائمة بيانات العطاء ج. الشروط العامة للعقد د. الشروط الخاصة للعقد ه. الرسومات والمخططات و. جدول الكميات ز. المواصفات الفنية ح. بيانات التأهيل ط. نموذج رسالة تقديم العطاء ي. نموذج ضمان العطاء ك. نموذج ضمان الأداء ل. نموذج إخطار قبول العطاء م. نموذج ضمان الدفعة المقدمة ن. نموذج العقد س. نموذج ضمان الجودة |
| --- | --- | --- |
|  | 2-5 | على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والشروط والرسومات والمواصفات الفنية وجدول الكميات والنماذج الواردة في وثائق المناقصة بصورة دقيقة وأي تقصير في تقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة أو التقدم بعطاء غير مستجيب في جوهره لوثائق المناقصة من جميع النواحي سيتحمل مسؤولية ذلك مقدم العطاء وقد يؤدي إلى استبعاد عطائه |
|  | 3-5 | إن عدم إبداء مقدم العطاء لأية ملاحظات على الرسومات و المواصفات الفنية أو وثائق المناقصة الأخرى يعتبر إقرارًا منه بصحتها وسلامتها، ولا يحق له المطالبة بأي تعديلات أو المطالبة بفوارق أسعار. |
| 6- زيارة الموقع | 6-1 | على مقدم العطاء زيارة موقع المشروع والأماكن المحيطة به وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته الخاصة على كل المعلومات الضرورية لإعداد عطائه وعلى نفقته الخاصة. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

| -7 توضيح وثائق المناقصة | 1-7 | يحق لكل من تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب أي إيضاحات أواستفسارات بشأن وثائق المناقصة على أن تقدم خطيًا إلى عنوان صاحب العمل المبين في قائمة بيانات العطاء. وعلى الجهة الرد خطيًا على أي طلب تتسلمه لإيضاح وثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها قانونًا قبل التاريخ المحدد لتقديم العطاءات وترسل صور من رد الجهة متضمنًا شرحًا للتوضيحات والاستفسارات المطلوبة إلى جميع المتقدمين لشراء وثائق المناقصة بدون تحديد مصدر طلب الإيضاحات أو الاستفسارات. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-7 | الفترة المسموح بها للاستفسار عن وثائق المناقصة كما هو موضح في قائمة بيانات العطاء |
| -8 تعديل وثائق المناقصة | 1-8 | لصاحب العمل أن يعدل وثائق المناقصة في أي وقت قبل التاريخ المحدد لتقديم العطاءات لأي سبب كان سواء بمبادرة من جانبه أو استجابة لطلب إيضاح من أحد راغبي الاشتراك. |
|  | 2-8 | سيتم إبلاغ جميع من تقدموا واشتروا وثائق المناقصة بالتعديل خطيًا، ويكون التعديل ملزمًا لهم، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من وثائق المناقصة. |
|  | 3-8 | يكون لصاحب العمل الحق في تمديد فترة تقديم العطاءات حسب ما يراه مناسبًا، لتوفير مهلة معقولة للمتقدمين لكي يأخذوا التعديل بعين الاعتبار عند إعداد عطاءاتهم. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

ج- إعداد العطاءات

| 9- لغة العطاء | 1-9 | يتم إعداد العطاء وجميع المراسلات والوثائق المتعلقة به والمتبادلة بين مقدم العطاء وصاحب العمل خطيًا باللغة العربية. |
| --- | --- | --- |
| -10 الوثائق التي يجب ان يتضمنها العطاء | 1-10 | يجب أن يتضمن العطاء المعد من قبل مقدمه المكونات الآتية: أ. رسالة تقديم العطاء وفق النموذج المرفق بوثيقة المناقصة. ب. جداول الكميات مسعرة ومختومة بختم مقدم العطاء. ج. بيانات التأهيل معبأة مع الوثائق المؤيدة لها بحسب النماذج المبينة في قائمة بيانات العطاء، والمرفقة بوثيقة المناقصة. د. ضمان العطاء والذي يقدم طبقًا للبند(15)من هذه التعليمات وبنفس الصيغة المحددة في وثيقة المناقصة. ه. الرسومات والمخططات والمواصفات الفنية بعد الختم عليها من قبل مقدم العطاء. و. الشهادات والبطائق المطلوب تقديمها ضمن وثائق العطاء: و/ 1: صورة شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول و/ 2: صورة البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفعول. و/ 3: صورة شهادة التسجيل لغرض ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبية ساريتي المفعول. و/ 4: صورة شهادة مزاولة المهنة. و/ 5: أي وثائق أخرى مطلوبة يحددها صاحب العمل في قائمة بيانات العطاء |
| -11 نموذج العطاء، وجداول الكميات | 1-11 | يستكمل مقدم العطاء تعبئة نموذج رسالة تقديم العطاء وتسعير بنود الأعمال والمتطلبات الأخرى وفقًا لهذه التعليمات. |
|  | 2-11 | لا يحق لأي مشارك التقدم بأكثر من عطاء واحد في نفس المناقصة سواء منفردًا أو ضمن شركة أو ضمن شركاء(ائتلاف) وأي مخالفة لذلك سيتم استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان الأداء إذا تبين ذلك للجهة بعد التعاقد معه ويستثنى من ذلك أن يكون صاحب العطاء مقدم من الباطن مع عطاء آخر. |
| 12- أسعار العطاء | 12-1 | يجب أن يبين مقدم العطاء في جدول الكميات سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات وصولا إلى جملة العطاء لبنود الأعمال المطلوب تنفيذها، بحيث توضع الأسعار على أساس إنهاء العمل شاملاً ثمن المصنعية وأجور العمال اللازمة وثمن المواد والنقل وجميع ما يلزم العمل بحسب الشروط والمواصفات الفنية وعلى مقدم العطاء تضمين الضرائب والجمارك وأي رسوم أو عوائد أخرى للأعمال التي يتقدم لتنفيذها في أسعار الوحدات. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  | 2-12 | يجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقص مراعاة الآتي: أ. كتابة أسعار الوحدات وإجمالي أسعار الوحدات وأي بيانات أخرى مطلوبة من مقدم العطاء بحبر لا يمحى على أن يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد أو الوزن أو المقاس أو أي بيانات تفصيلية أخرى والثمن الإجمالي وعلى أن تكتب الأسعار بالأرقام والحروف. ب. أن يوقع مقدم العطاء على قائمة الأسعار بعد ملئها ولا يجوز الكشط أو المحو في قائمة الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بحبر لا يمحى رقما وحروفا والتوقيع بجانب هذا التصحيح. |
| --- | --- | --- |
|  | 3-12 | تظل الأسعار التي حددها مقدم العطاء ثابتة خلال قيامه بتنفيذ العقد وغير خاضعة للتعديل، وعلى لجنة التحليل التعامل مع أي عطاء يتضمن أسعاراً قابلة للتعديل معاملة العطاء غير المستجيب. |
| -13 عملات العطاء والدفع | 1-13 | تقدم أسعار العطاء بالريال اليمني مالم تنص في قائمة بيانات العطاء على خلاف ذلك. |
|  | 2-13 | سيتم الدفع بالريال اليمني. |
|  | 3-13 | في حالة أن لدى صاحب العمل إمكانية صرف دفعة مقدمة فسيتم تحديد ذلك في قائمة بيانات العطاء. |
| -14 الوثائق المثبتة لأهلية مقدم العطاء ومؤهلاته | 1-14 | يجب على مقدم العطاء أن يقدم كجزء من عطائه الوثائق التي تثبت أهليته للاشتراك في المناقصة. |
|  | 2- 14 | يجب تقديم وثائق الإثبات على أهلية مقدم العطاء بما يقنع صاحب العمل بأن مقدم العطاء ينتمي إلى دولة مؤهلة. |
|  | 3-14 | يجب تقديم وثائق الإثبات الدالة على كفاءة مقدم العطاء لتنفيذ العقد وأنه أصبح مقنعًا لصاحب العمل بقبول عطائه وأن يفي بمعايير التأهيل المطلوبة بموجب هذه التعليمات. |
| 15- ضمان العطاء | 15-1 | تطبيقًا للبند ( 10 ) من هذه التعليمات يقدم صاحب العطاء كجزء من عطائه ضمان عطاء بالمبلغ المحدد في قائمة بيانات العطاء. |
|  | 2-15 | يقدم ضمان العطاء بنفس عملة العطاء أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل بإحدى الطرق التالية: أ. شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه باسم الجهة صاحبة المناقصة كضمان للعطاء شريطة أن يكون هذا البنك معتمدًا لدى البنك المركزي كما تقبل الشيكات المسحوبة على بنوك بالخارج بشرط اعتمادها من أحد البنوك المحلية المعتمدة من قبل البنك المركزي وأن يكون صالحًا لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء فترة صلاحية العطاء. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  |  | ب. ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنك المركزي اليمني بإصدار مثل هذه الضمانات وتكون الضمانة خالية من أي قيد أو شرط وبحسب نموذج صيغة الضمان المحددة في وثيقة المناقصة وسارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء فترة صلاحية العطاء باسم صاحب العمل. وإذا كان الضمان البنكي مقدمًا من بنك خارجي فيجب أن يكون معززًا من قبل بنك داخل الجمهورية اليمنية مصرح له من قبل البنك المركزي اليمني. |
| --- | --- | --- |
|  | 3-15 | سيتم رفض أي عطاء غير مرفق به أصل الضمان المنصوص عليه في هذه التعليمات. |
|  | 4-15 | تعاد ضمانات العطاءات المقدمة لأصحابها بعد تقديم ضمان الأداء والتوقيع على العقد من قبل صاحب العطاء الفائز. |
|  | 5-15 | يحق لصاحب العمل مصادرة ضمان العطاء في أي من الحالات الآتية: أ. إذا طلب أي من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خلال مدة صلاحية العطاءات. ب. إذا لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية. ج. إذا لم يقدم صاحب العطاء الفائز ضمان الأداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه والتوقيع على العقد. د. إذا ثبت للجهة أن صاحب العطاء قد أخل بقواعد السلوك والمبادئ الأخلاقية المحددة في القانون ولائحته التنفيذية خلال فترة دراسة وتقديم العطاء وإجراءات التحليل والتقييم والبت. |
| -16 فترة سريان العطاء | 1-16 | يستمر سريان العطاء خلال الفترة المبينة في قائمة بيانات العطاء بعد التاريخ الذي يحدده صاحب العمل لفتح المظاريف، وأي عطاء ساري المفعول لمدة أقل من ذلك سيتم التعامل معه على أساس انه عطاء غير مستجيب. |
|  | 2-16 | يجوز لصاحب العمل الحصول على موافقة مقدم العطاء على تمديد مدة سريان العطاء لمدة إضافية بموجب خطاب كتابي يوجه إلى صاحب العطاء، ويجب ان يكون رد صاحب العطاء خطيًا بالموافقة دون أي تعديل في عطائه المقدم ويجوز لمقدم العطاء أن يرفض الطلب دون أن يؤدي ذلك إلى مصادرة ضمان العطاء، ويتم تمديد مدة سريان ضمان العطاء المنصوص عليها في البند ( 15 ) من هذه التعليمات. |
| -17 صيغة العطاء والتوقيع عليه | 1-17 | يجب على مقدم العطاء القيام بإعداد النسخة الأصلية والنسخ الأخرى للعطاء المحددة في قائمة بيانات العطاء والتوقيع عليها، على أن يتم تمييز "النسخة الأصلية عن النسخ الأخرى" بوضوح بحيث يكتب على النسخة الأصل عبارة(أصل العطاء) وعلى النسخ الأخرى عبارة(صورة من العطاء) وفي حالة أي اختلاف بينها فإنه يعتد بالنسخة الأصلية. |
|  | 2-17 | يحرر أصل العطاء والنسخ الأخرى طباعة أو كتابة بحبر لا يمحى ويوقع عليه مقدم العطاء أو الشخص المخول أو المفوض على أن يتم ذلك التوقيع والختم على جميع صفحات العطاء فيما عدا المطبوعات(الكاتلوجات) التي لم تدخل عليها تعديلات. |
|  | 3-17 | إذا وقع خطأ من مقدم العطاء فلن يعتد بأية كتابة فيما بين السطور أو كشط أو إضافة فوق السطور إلا إذا وقع عليها الشخص أو الأشخاص الموقعون على العطاء قبل فتح المظاريف. |
|  | 4-17 | على صاحب العطاء الفائز أن يقدم المعلومات المنصوص عليها في نموذج العطاء بشأن المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها للوكلاء ذوي الصلة بهذا العطاء وتنفيذ العقد. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  | 5-17 | يجب على مقدم العطاء التوقيع والختم على جميع وثائق العطاء[الرسومات، المواصفات الفنية، جدول الكميات، الشروط العامة، الشروط الخاصة، ونموذج العقد]، كإقرار منه بالالتزام الكامل بما ورد فيها، مالم سيعتبر العطاء غير مكتمل. |
| --- | --- | --- |
|  | 6-17 | لن يلتفت إلى أي ادعاء من قبل مقدم العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد انتهاء آخر موعد لتقديم العطاءات. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

د – تقديم العطاءات

| -18 وضع العطاءات في مظاريف مغلقة والكتابة(التأشير)عليها | 1-18 | يضع مقدم العطاء أصل العطاء وكل نسخة منه في مظاريف منفصلة ومغلقة ومختومة بالشمع الأحمر يكتب عليها اسم صاحب العمل واسم المشروع ورقم المناقصة وعنوان التسليم طبقا لعنوان صاحب العمل الموضح في قائمة بيانات العطاء، ويتم التوقيع على المظاريف وكتابة كلمة "الأصل" أو "صورة" خارج المظروف للتمييز بينها ثم توضع المظاريف جميعها في مظروف خارجي ويغلق ويختم بالشمع الأحمر طبقًا للبيانات المحددة في وثائق المناقصة. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-18 | يتم في المظاريف الداخلية والخارجية ما يلي: أ. تعنون باسم صاحب العمل المبين في قائمة بيانات العطاء. ب. تحمل اسم المشروع المبين في قائمة بيانات العطاء،وعنوان تقديم العطاء، كما هو مبين في الإعلان/الدعوة/قائمة بيانات العطاء ،وتكتب عليها عبارة "لا يجوز الفتح قبل"، وتستكمل هذه العبارة بالوقت والتاريخ المحددين في قائمة بيانات العطاء. |
|  | 3-18 | يحرر أيضًا على المظاريف الداخلية اسم وعنوان مقدم العطاء حتى يمكن إعادة العطاء دون فتحه في حالة وصوله "متأخرا". |
|  | 4-18 | لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن الخطأ في توجيه العطاء أو فتحة قبل الموعد المحدد في حالة عدم إغلاق المظروف الخارجي أو التوقيع عليه حسب المطلوب في البند 18-2 من هذه التعليمات. |
| -19 آخر موعد لتقديم العطاءات | 1-19 | ينبغي أن يتسلم صاحب العمل جميع العطاءات على العنوان المحدد في البند 18-2(أ) في موعد لا يتجاوز الوقت والتاريخ المحددين في قائمة بيانات العطاء والإعلان. |
|  | 2-19 | يجوز لصاحب العمل، أن يمدد الموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العطاءات، لغرض تعديل وثائق المناقصة، أو لأي غرض آخر، وفي هذه الحالة تمدد جميع الحقوق والواجبات المترتبة على صاحب العمل وعلى أصحاب العطاءات وفق آخر موعد سابق ذكره، بحيث تخضع للموعد الجديد. |
| 20- العطاءات المتأخرة | 20-1 | سيتم رفض أي عطاء وإعادته إلى مقدمه دون فتحه في حالة وروده لصاحب العمل بعد آخر موعد لتقديم العطاءات بموجب البند ((1 /19 من هذه التعليمات. |
| -21 تعديل العطاءات وسحبها | 1-21 | يجوز لمقدم العطاء أن يعدل العطاء أو يسحبه بعد التقدم به على أن يتسلم صاحب العمل أخطارًا كتابيًا بالتعديل يشمل تعديل أو سحب العطاء قبل آخر موعد محدد لتقديم العطاء. |
|  | 2-21 | يعد التعديل أو الأخطار بسحب العطاء، ويوضع في مظروف مغلق موقع عليه ويتم إرساله طبقًا لأحكام البند ( 18 ) من هذه التعليمات ، ويجب أن يكتب على المظروف بوضوح "انسحاب" "تعديل" أو "استبدال". |
|  | 3-21 | لا يحق لمقدم العطاء إدخال أي تغيير في عطائه بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف. |
|  | 4-21 | لا يجوز سحب العطاء خلال الفترة ما بين آخر موعد لتقديم العطاءات وانتهاء فترة سريان العطاء التي يحددها مقدم العطاء في نموذج العطاء . وأي سحب للعطاء خلال تلك الفترة سيترتب عليه مصادرة ضمان العطاء المقدم طبقا للبند(15-5) من هذه التعليمات |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

هـ - فتح مظاريف العطاءات وتقييمها

| -22 فتح المظاريف من قبل صاحب العمل | 1-22 | يقوم صاحب العمل بفتح جميع مظاريف العطاءات في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسميا في الموعد(الوقت والتاريخ) والمكان المحددين في قائمة بيانات العطاءات، ويتم إثبات حضور مقدمي العطاءات بالتوقيع على نموذج حضور فتح المظاريف. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-22 | عند فتح المظاريف يجرى الإعلان عن أسماء مقدمي العطاءات والتعديلات أو الإخطارات بسحب العطاءات، وأسعار العطاءات وأنواع الخصم، ووجود أو عدم وجود ضمان العطاء المطلوب، وصلاحيته والبنك الصادر عنه وأية تفاصيل أخرى يرى صاحب العمل، إعلانها عند فتح المظاريف ولا يجوز رفض أي عطاء ماعدا العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد وسيتم ردها طبقا للبند ( 20 ) من هذه التعليمات. |
|  | 3-22 | العطاءات المسحوبة المرسلة وفقًا للبند (21-2) من هذه التعليمات لا تفتح مظاريفها وتعلن عند فتح المظاريف كعطاءات منسحبة ولا ينظر بعد ذلك في تقييمها، أما التعديلات التي تدخل على العطاءات الأصلية قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف يجب على لجنة التحليل والتقييم إخضاعها للتحليل. |
|  | 4-22 | يحرر صاحب العمل محضرًا باجتماع لجنة فتح المظاريف بحسب النموذج المحدد والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة. |
|  | 5-22 | يعتبر كل ما يتم قراءته وتسجيله من بيانات ومبالغ في محضر فتح المظاريف عبارة عن وقائع كما وردت ولا تعد مؤشرًا على المركز التنافسي للمتقدمين. |
|  | 6-22 | عند التحليل والتقييم لا يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء لم يتم قراءته بصورة علنية وإثباته في محضر فتح المظاريف في نفس جلسة الفتح، وللجهة الحق الأخذ بالتخفيض عند الإرساء إذا اصبح صاحب هذا التخفيض أقل عطاء مقيم. |
| 23- سرية الإجراءات | 23-1 | المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات بالترسية، يجب أن تظل سرية، لايفصح عنها إلى مقدمي العطاءات أو أي أشخاص آخرين غير المنوط بهم هذه العملية رسميًا حتى وقت الإعلان عن الترسية على المتناقص الفائز. |
|  | 2-23 | أي محاولة من أي متناقص للتأثير على صاحب العمل أثناء عملية تقييم العطاءات ومقارنتها أو عملية ترسية العقد ستؤدي إلى استبعاد عطائه. |
| 24- توضيح العطاءات | 24-1 | يجوز لصاحب العمل بحسب تقديره أثناء تقييم العطاءات أن يطلب إيضاحات من مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب الإيضاح والإجابة عليه خطيًا بوسيلة مضمونة التسليم، ولن يطلب أو يعرض أو يسمح بأي تغيير في أسعار العطاء أو في مضمون العطاء. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  | 2-24 | عدم الرد على استفسارات صاحب العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ تسليم الإخطار سيكون مدعاة لاستبعاد العطاء ومصادرة ضمان العطاء طبقًا للبند(15-5) من هذه التعليمات . |
| --- | --- | --- |
| -25 تحليل وتقييم العطاءات | 1-25 | سيتم رفض جميع العطاءات المقدمة من مقاولين تتعارض مصالح صاحب العمل معهم . |
|  | 2-25 | تعتبر مصالح صاحب العمل متعارضة مع مصالح مقدمي العطاءات في عملية تقديم العطاءات إذا تبين أي من الأمور التالية: أ. وقوعهم تحت مظلة الملكية أو الإدارة المشتركة. ب. أن مقدم العطاء استلم أو يستلم دعما مباشرا أو غير مباشر من صاحب العمل. ج. أن يكون هناك تمثيل قانوني مشترك لأغراض هذا العطاء. د. وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عبر طرف ثالث يمكن من الوصول إلى المعلومات أو التأثير على قرارات صاحب العمل فيما يخص المناقصة. ه. أن مقدم العطاء ساهم أو يعمل كمستشار لإعداد التصاميم الفنية أو المواصفات الخاصة بموضوع العطاء. |
|  | أ- الفحص الأولي: |  |
|  | 3-25 | سيقوم صاحب العمل بفحص العطاءات للتحقق من استجابتها واستكمالها للوثائق والبيانات المطلوبة وذلك لتحديد العطاءات المستوفية للوثائق الأساسية والعطاءات غير المستوفية للوثائق الأساسية وذلك من خلال التأكد من: أ. ان العطاءات تم تسليمها بطريقة صحيحة وموقعة ومختومة بطريقة سليمة وفقا لما هو محدد في وثائق المناقصة. ب. أصل ضمان العطاء موجود ومستوف للشروط القانونية من حيث المبلغ والفترة الزمنية المحددة ومطابق لصيغة الضمان في النموذج المرفق وأنه غير مشروط وغير قابل للإلغاء. ج. ارفاق صور الشهادات والبطاقات الآتية: - صورة شهادة تسجيل وتصنيف سارية المفعول. - صورة شهادة التسجيل لغرض ضريبة المبيعات سارية المفعول. - صورة البطاقة الضريبية سارية المفعول. - صورة البطاقة التأمينية والزكوية سارية المفعول. - شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول. ويحق لصاحب العمل أثناء التحليل والتقييم طلب استيفاء او التأكد من صحة وسلامة أي من الوثائق المشار إليها في هذا البند، ما عدا طلب التعديل في صيغة ضمان العطاء المقدم. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  | ب- التحليل الفني: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4-25 | سيتم استكمال إجراءات التحليل الفني ويلحق بها مباشرة التحليل المالي في مرحلة واحدة وفقًا للمتطلبات المحددة في هذه التعليمات. |
|  | 5-25 | سيقوم صاحب العمل بالتأكد مرة أخرى من أي بيانات أو معلومات سبق فحصها عند إجراء التأهيل المسبق وذلك أثناء عملية التحليل والتقييم لفني والمالي. |
|  | 6-25 | سيتم استبعاد أي عطاء غير مستجيب للمواصفات والشروط الفنية لأساسية المحددة في وثائق المناقصة. |
|  | 7-25 | سيقوم صاحب العمل بدراسة وتقييم بيانات التأهيل المقدمة من مقدمي العطاءات من حيث: أ. حجم أعمال تشييد سنوية تساوي على الأقل حجم الأعمال المنصوص عليها في قائمة بيانات العطاء. ب. خبرة المقاول الرئيسي في تنفيذ مشروع مماثل – على الأقل- في حجم ودرجة تعقيد الأعمال في العطاء خلال السنتين الأخيرة. ج. الاقتراحات بشأن الحصول على المعدات الضرورية والموجودة في قائمة بيانات العطاء في الوقت المناسب (أما بالشراء أو التأجير …الخ ) . د. خبرة مدير المشروع بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال مشابهة من حيث الحجم والطبيعة. ه. الخبرة والمؤهلات للأفراد الرئيسيين لإدارة المشروع والفنيين المقدمين لتنفيذ العقد. و. الأصول النقدية السائلة و/أو التسهيلات الائتمانية الصافية – بخلاف أي التزامات تعاقدية أخرى وغير متضمنة أي دفعات مقدمة واجب دفعها حسب هذا العقد – و تكون مساوية أو أكثر للتدفقات النقدية الشهرية للمشروع. ز. معدات الإنشاء الرئيسية المقترحة لتنفيذ العقد. ح. المنازعات القضائية المتكررة وكذا قرارات التحكيم ضد أي من مقدمي العطاءات – أو أي من الشركاء في اتحاد الشركات في الماضي سببًا في استبعاد عطائه. ط. أي وثائق أو بيانات تم تحديدها في قائمة بيانات العطاء . |
|  | 8-25 | يحق لصاحب العمل الرجوع لبنوك مقدمي العطاءات للحصول على أية بيانات يراها ضرورية والتأكد من كافة البيانات المقدمة من مصادرها المختلفة. |
|  | 9-25 | يجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه برنامجًا زمنيًا لتنفيذ مختلف الأعمال وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة وطريقة تصوره لتنفيذ العمل من حيث نوع وحجم العمالة/المواد والمعدات والآليات اللازمة التي سوف تخصص لتنفيذ العمل. |
|  | 10-25 | على مقدم العطاء تقديم مقترحات عن أجزاء الأعمال التي سيقوم بها المقاولون من الباطن، وبما لا يتجاوز 30 % من إجمالي قيمة الأعمال. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  | ج- التحليل المالي: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 11-25 | سيتم استبعاد أية عطاءات مبنية على تخفيض نسبه مئوية أو مبلغ مقطوع من أدنى عطاء مقدم من العطاءات الأخرى باعتباره عرضًا غير مستجيبًا وعلى نحو مشابه، سيتم استبعاد أي عطاء ينص على تعديل للسعر في الوقت الذي طلب تقديم عطاءات بأسعار ثابتة، على أساس انه عطاء غير مستجيب. |
|  | 12-25 | سيتم الأخذ بأي تعديلات ترد على العطاءات الأصلية قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف أثناء عملية الفحص والتقييم للعطاءات في مرحلة التقييم المالي. |
|  | 13-25 | سيتم إجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وفقًا للقواعد التالية: أ. عند وجود تباين بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام، فيعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف. ب. عند وجود اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات فيعتد بسعر الوحدة كما هو مدون في العطاء، إلا إذا رأى صاحب العمل أن هناك خطأ واضح في وضع الفاصلة العشرية في سعر الوحدة ففي تلك الحالة يسود الإجمالي لكل الوحدات في البند كما هو مقدم في العطاء ويتم تصحيح سعر الوحدة. ج. سيتم استبعاد العطاء الذي تجاوز إجمالي مبلغ التصحيح الحسابي له ما نسبته 3% فأكثر من قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف ويطبَق التصحيح الحسابي في الحالات التالية: 1. الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمية. 2. الخطأ في جمع بنود الأسعار سواء بالزيادة أو النقص. 3. الخطأ في ترحيل الإجماليات من صفحة إلى أخرى. وفي جميع الأحوال لا يعتبر عدم تسعير بند من بنود الأسعار من الأخطاء الحسابية التي يتم احتسابها أثناء تطبيق النسبة المشار إليها. د. إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعد تسعيرها بأعلى الأسعار مانسبته(10%) فأكثر من قيمة العطاء المقدم فسيتم استبعاد العطاء أثناء التحليل والتقييم. ه. عند وجود بنود غير مسعرة في عطاء ما يتم وضع أعلى سعر مقدم لهذه الأصناف أو البنود في العطاءات الأخرى المستجيبة لغرض التقييم وإذا أرسيت المناقصة على صاحب هذا العطاء فيحاسب على أساس اقل سعرمقدم لهذه البنود في العطاءات المستجيبة . |
|  | 14-25 | أي شروط أو تحفظات لها قيم مالية سيتم تقييمها ماليا بغرض المقارنة والتقييم فقط. |
|  | 15-25 | في حالة وجود بنود غير مسعرة لعطاء وحيد أو لعطاء أصبح وحيدًا بعد استبعاد بقية العطاءات فيتم اعتماد أسعار التكلفة التقديرية لهذه البنود لغرض الإرساء شريطة عدم تجاوز قيمة هذه البنود نسبة ( 10 %) من إجمالي قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف . |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  | 16-25 | إذا تبين عند التحليل والتقييم أن العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ الآتي: أ. استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة أو تلك المتضمنة قيودًا أو شروطًا رئيسية غير مذكورة في وثائق المناقصة. ب. إجراء مراجعة مالية للتحفظات الثانوية، غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة وإضافتها إلى القيمة الإجمالية للعطاء وفقًا للآتي: 1. التحفظات الثانوية التي لها قيمة مالية محددة ضمن وثائق المناقصة تقيم وفقًا لذلك. 2. إذا لم يكن للتحفظ الثانوي قيمة مالية واضحة ضمن وثائق المناقصة فيتم تقدير تكلفتها وفق مرجعية واضحة وعادلة يتم إثباتها في تقرير التقييم وإرفاق الوثائق المؤيدة لذلك. 3. إذا تبين أن التحفظات الثانوية أقل من ( 10 %) من قيمة العطاء تضاف إلى القيمة الإجمالية للعطاء للتقييم فقط ويعاد ترتيب العطاءات وفقًا لذلك. 4. إذا تبين أن التحفظات الثانوية أكثر من ( 10 %) من قيمة العطاء فتقوم لجنة التحليل والتقييم باستبعاد العطاء. ج. لا يحق لمقدمي العطاءات الاعتراض على إعادة الترتيب أو الاستبعاد ويكون قرار صاحب العمل المبني على أساس تحليل التحفظات نهائيًا. |
| --- | --- | --- |
|  | 17-25 | لصاحب العمل أن يتجاوز عن أخطاء طفيفة سواء في الشكل أو في المطابقة أو في القواعد طالما أنها لا تشكل انحرافًا ماديا وبشرط ألا يضر هذا التجاوز أو يؤثر على الترتيب النسبي لمقدمي العطاءات. |
|  | 18-25 | يرفض صاحب العمل أي عطاء يتقرر عدم استجابته جوهريًا ولا يجوز لمقدم العطاء أن يغيره ليكون مستجيبًا وذلك بتقويم أوجه عدم المطابقة. |
|  | 19-25 | يتم ترتيب العطاءات المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصة وفقًا لأقل الأسعار المقيمة. |
| -26 التحويل إلى عملة واحدة | 1-26 | إذا سمح في وثائق المناقصة بتقديم عطاءات بعملات مختلفة قابلة للتحويل يتم تحويل أسعار العطاءات إلى الريال اليمني مع مراعاة ما يلي: 1. أن يكون تاريخ ومصدر تحديد السعر هو سعر البيع الوارد في نشرة البنك المركزي التي يجب الحصول عليها من قبل البنك أو احد فروعه. 2. يتم تحديد تاريخ سعر الصرف ب 28 يومًا قبل موعد فتح المظاريف المحدد في وثائق المناقصة لغرض التقييم. |
| -27 الاتصال بصاحب العمل | 1-27 | مع مراعاة البند ( 23 ) من هذه التعليمات يحضر على مقدم العطاء من الاتصال بصاحب العمل بشأن أية مواضيع تتعلق بعطائه في الفترة بين تاريخ فتح المظاريف وتاريخ إرساء العقد. |
|  | 2-27 | أي محاولة من جانب مقدم العطاء للتأثير على صاحب العمل في قراراته بشأن تقييم العطاءات أو المقارنة فيما بينها أو إرساء العقد فإن ذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء المقدم منه. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

و- إرساء العقد

| 28- التأهيل اللاحق | 28-1 | في حالة عدم إجراء تأهيل مسبق، فإن لصاحب العمل أن يحدد ما إذا كان مقدم العطاء الذي تم اختياره باعتباره مقدم أقل العطاءات المقيمة يعتبر مؤهلاً لتنفيذ العقد بشكل مرض وفقًا للمعايير الواردة في البند (25-7) من هذه التعليمات. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-28 | يعتبر التحديد الإيجابي لإمكانيات مقدم العطاء على تنفيذ العقد بشكل مرض شرطا مسبقا لإرساء العقد عليه، بينما يؤدي التحديد السلبي إلى رفض العطاء وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الانتقال إلى العطاء المقيم التالي في الترتيب لإجراء تحديد مماثل. |
|  | 3-28 | يجوز للجهة الاستيضاح أو طلب أي بيانات أو وثائق فنية أضافية لإثبات أهلية أصحاب العطاءات أثناء التأهيل المسبق أو التأهيل اللاحق للعطاء المرشح بالفوز. |
|  | 4-28 | مع مراعاة أحكام البند(25-7) من هذه التعليمات سيتم إرساء المناقصة على مقدم العطاء الذي ثبت أن عطائه مستجيب جوهريًا لكافة الشروط والمواصفات الفنية وانه أقل العطاءات المقيمة سعرًا. |
| -29 حق صاحب العمل في زيادة أو تخفيض الكميات عند الإرساء | 1-29 | يحتفظ صاحب العمل بحقه في زيادة أو تخفيض كمية الأعمال والخدمات المنصوص عليها في جدول الكميات، وذلك في حدود 20 % من قيمة العقد بعد الإرساء دون أي تغيير في سعر الوحدة أو في شروط العقد وان تكون من نفس بنود الأعمال المتعاقد عليها دون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض او تعديل الاسعار وبشرط أن لا تزيد الأعمال الاضافية للبند الواحد عن 15 % من كمية البند وإذا ما زادت عن ذلك يتم محاسبة المقاول بالأسعار السائدة في السوق في ظروف مشابهة لطبيعة المشروع ومنطقته الجغرافية. |
| -30 حق صاحب العمل في قبول أي عطاء ورفض أي أو جميع العطاءات | 1-30 | يحتفظ صاحب العمل بحقه في إلغاء المناقصة في أي وقت قبل ترسية العطاء دون تحمل أية مسئولية أو التزام تجاه أصحاب العطاءات أو عن الأسباب التي حملت صاحب العمل على اتخاذ هذا الإجراء. |
| 31- إخطار قبول العطاء | 31-1 | قبل انتهاء فترة صلاحية العطاء سيقوم صاحب العمل بإخطار صاحب العطاء الفائز خطيًا إما بالبريد المسجل أو بالفاكس بقبول العرض المقدم منه، إلى العنوان المحدد في نموذج بيانات العطاء وإخطار بقية المتقدمين في المناقصة خطيًا لإشعارهم بقرار الإرساء مع توضيح اسم صاحب العطاء الفائز ومبلغ الإرساء عليه. |
|  | 2-31 | يمنح مقدمو العطاءات فترة عشرة أيام للتظلم لدى الجهات المختصة قانونًا وبحسب الإجراءات القانونية المنظمة لذلك تبدأ من تاريخ إخطارهم رسميًا باسم العطاء الفائز بالمناقصة. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات |
| --- | --- | --- |

|  | 3-31 | عند تقديم مقدم العطاء الفائز لضمان الأداء تطبيقًا للبند 33 من هذه التعليمات يقوم صاحب العمل فورًا بإخطار جميع مقدمي العطاءات بالعطاء الفائز وإعادة ضمانات العطاء المقدمة عن عطاءاتهم تطبيقًا للبند 15من هذه التعليمات. |
| --- | --- | --- |
| 32- ضمان الأداء | 32-1 | يقدم مقدم العطاء الفائز خلال ( 15 ) يومًا من استلامه أخطار صاحب العمل بإرساء العقد عليه ضمانًا للأداء بموجب شروط العقد وذلك بالصيغة المحددة في نموذج ضمان الأداء الوارد في وثائق المناقصة. |
|  | 2-32 | إذا عجز صاحب العطاء الفائز عن تقديم ضمان الأداء والحضور لتوقيع العقد فإنه يعتبر مبررا كافيا لإلغاء عملية الإرساء عليه ومصادرة ضمان العطاء والانتقال إلى العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل الأسعار المقيمة والمستوفي للشروط والمواصفات الفنية وبحسب الإجراءات القانونية المحددة أو أن يدعو إلى تقديم عطاءات جديدة طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. |
| 33- توقيع العقد | 33-1 | يقوم صاحب العمل بإخطار مقدم العطاء الفائز بقبول العطاء المقدم منه، ويرفق به نموذج العقد المنصوص عليه في وثائق العطاء. |
|  | 2-33 | على مقدم العطاء الفائز خلال ( 15 ) يومًا من استلام نموذج العقد، أن يوقع العقد ويثبّت عليه تاريخ التوقيع ويعيده إلى صاحب العمل. |
| -34 المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك | 1-34 | يجب على جميع المقاولين المتقدمين بعطاءاتهم مراعاة أرفع معايير الأخلاق خلال حصولهم على العقود وتنفيذها – ويحضر عليهم اتيان إي ممارسات أو سلوكيات غير أخلاقية مثل: أ. "ممارسة أعمال الرشوة" وتعني عرض /منح /تلقي /أو السعي للحصول على شئ ذي قيمة للتأثير على تصرفات موظف رسمي بغرض الحصول على العقد أو تنفيذه. ب. "ممارسة التدليس" وتعني تحريف الحقائق للتأثير على عملية الحصول على العقد أو تنفيذه للإضرار بصاحب العمل / كما تعني التواطؤ بين مقدمي العطاءات(قبل أو بعد تقديم العطاءات( لتحديد مستويات مصطنعة وغير تنافسية للأسعار ولحرمان صاحب العمل من مزايا المنافسة الحرة المفتوحة. |
|  | 2-34 | يرفض اقتراح إرساء العطاء إذا ثبت أن مقدم العطاء الموصى بإرساء العطاء عليه انخرط في ممارسات تنطوي على الرشوة والتدليس خلال المنافسة للفوز بالعقد المعني |
|  | 3-34 | إذا ثبت لصاحب العمل في أي وقت ان المقاول قد مارس الرشوة أو التدليس في المناقصة سيتم الإعلان بأنه غير مؤهل للاشتراك في أي مناقصة بصورة نهائية أو لفترة محدودة واتخاذ الإجراءات طبقا لهذه التعليمات وشروط المناقصة وسيتم الرفع به إلى الجهة المختصة لإدراجه ضمن القائمة السوداء كلما تطلب الأمر ذلك. |
|  | 4-34 | ينبغي على مقدمي العطاءات مراعاة قواعد السلوك والمبادئ الأخلاقية المحددة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية أثناء دراسة وتقديم العطاءات واتخاذ قرار الإرساء من قبل صاحب العمل. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثالث : قائمة بيانات العطاء |
| --- | --- | --- |

القسم الثالث : قائمة بيانات العطاء

|  | رقم المناقصة: (7) للعام 2014م |
| --- | --- |
|  | اسم المناقصة المشروع : تأهيل المخازن المركزيه بمطار صنعاء الدولي. |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات |  |
| ( البند1-1) | مصدر التمويل : ذاتي |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات |  |
| ( البند2-1) | مقدمو العطاءات المؤهلون : جميع المقاولين المتخصصين في مجال الأنشأت |
|  | وصف العمل المطلوب تنفيذ : أعمال مشروع تأهيل المخازن المركزيه بمطار صنعاء الدولي بأستعمال المواد المحددة في مواصفات الأعمال وجداول الكميات ،ويجب أن تكون جميع الأصناف حسب المواصفات ومن أجود الأنواع |
| ( البند2-2) | نظام تنفيذ الأعمال( كميات ) |
|  | تتكون المناقصة من (عقد واحد) |
| ( البند3-2) | فترة تنفيذ المشروع : شهرين من تاريخ تسليم الموقع العقد |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات | توضيح وثائق المناقصة : |
| ( البند7-1) | عنوان صاحب العمل : |
|  | اسم الجهة : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. |
|  | اسم الإدارة المعنية باستلام طلبات التوضيح : الادارة العامة للشئون المالية – إدارة المشتروات والمخازن . |
|  | اسم الشخص : ................................... |
|  | التلفون ( ................) |
|  | الفاكس : ( ........................) |
|  | البريد الالكتروني........................................................................: |
|  | صندوق البريد : (................) |
| ( البند7-2) | الفترة المسموح بها لطلب الاستيضاح أو الاستفسار:(25) من تاريخ نشر الإعلان |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثالث : قائمة بيانات العطاء |
| --- | --- | --- |

| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند9-1) | لغة العطاء والمراسلات : اللغة العربية |
| --- | --- |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات | الوثائق التي يجب أن يتضمنها العطاء: |
| ( البند10-1ج) | وثائق وبيانات التأهيل : الوثائق القانونية المحددة في التعليمات لمقدمي العطاءات |
| ( البند10-1/و5) | أي وثائق أخرى مطلوبة : ( لاينطبق ) |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند11-3) | الائتلاف : ( لاينطبق ) |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات |  |
| ( البند13-1) | عملة العطاء ( الريال اليمني ) |
| ( البند13-2) | عملة الدفع ( الريال اليمني ) |
| ( البند13-3) | صرف الدفعة المقدمة ( ينطبق حسب اللائحة ) |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند15-1) | ضمان العطاء مبلغ مقطوع قدرة (300.000) ثلاثمائه الف ريال |
|  | ساري المفعول لمدة(120) يوم من تاريخ فتح المظاريف |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند16-1) | مدة سريان العطاء(90)يوم من تاريخ فتح المظاريف |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند17-1) | عدد النسخ المطلوبة (نسختان ) بالإضافة إلى النسخة الأصلية |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند18-1) | تقديم العطاءات : عنوان تسليم العطاءات : ديوان عام الهيئه لجنة المناقصات – الدور الرابع |
| ( البند18-2) | اسم صاحب العمل : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. اسم المشروع : تأهيل المخازن المركزيه بمطار صنعاء الدولي . رقم المناقصة : (7) للعام 2014م |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثالث : قائمة بيانات العطاء |
| --- | --- | --- |

| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند19-1) | أخر موعد لتقديم العطاء ( 30) يوم من نشر الإعلان |
| --- | --- |
|  | يوم : ....................... |
|  | ساعة : ....................... |
|  | تاريخ / / |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند22-1) | موعد ومكان فتح المظاريف: |
|  | يوم : ....................... |
|  | ساعة : ....................... |
|  | تاريخ / / |
|  | المكان : إدارة مطار صنعاء الدولي : الإدارة العامة الشئون المالية – إدارة المشترىات والمخازن |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند25-7) | تحديد الحد الأدنى لمتطلبات التأهيل: أ . حجم أعمال التشييد السنوية – لا تقل عن 50,000,000 خمسين مليون ريال ب. خبرة المقاول بتنفيذ عدد ثلاثة مشاريع خلال الخمس السنوات السابقة بشرط أن يكون قد نفذ 70 % من هذه الأعمال على الأقل . |
|  | ج. الحد الأدنى المعدات والآليات نوع المعدة; العدد; الحالة الراهنة. |
|  | د- الكادر الفني والإداري التخصص; المؤهل; سنوات الخبرة. |
|  | ه. أن يكون مقدم العطاء لديه سيولة نقدية/ أو تسهيلات ائتمانية بمبلغ لا يقل عن 10,000,000 عشرة مليون ريال كشف حساب من البنك أو صورة من الحسابات السنوية . و.أي وثائق او بيانات إضافية خاصة بالتأهيل : ......................................................................... ......................................................................... |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثالث : قائمة بيانات العطاء |
| --- | --- | --- |

| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند27-1) | هامش التفضيل المحلي ................................................. |
| --- | --- |
| من التعليمات لمقدمي العطاءات ( البند29-1) | أسس ومعايير التأهيل اللاحق وبحسب طبيعة المشروع : - أعمال تنفيذ سنوي لا تقل عن 30,000,000 ثلاثين مليون ريال . - خبرة المقاول في تنفيذ مشاريع مماثلة خلال السنتين الأخيرة - خبرة مدير المشروع . - خبرة الأفراد والأصول التنفيذية . - معدات ومواد الحفر. - المنازعات القضائية . |

| نموذج البيانات (عنوان المشارك) المطلوب تعبئتها من قبل المشارك في المناقصة |  |
| --- | --- |
| - (الاسم التجاري للمتقدم) أو اسم المقاول | ......................................................... |
| عنوان المتقدم (المقاول | ......................................................... |
| مقر الشركة/ المقاول | ......................................................... |
| تلفون | ......................................................... |
| فاكس | ......................................................... |
| بريد الكتروني | ......................................................... |
| ص . ب | ......................................................... |
| تلفون سيار | ......................................................... |
| اسم المخول بالتوقيع كاملا على الإخطارات والعقد | ......................................................... |
| صفة المخول بالتوقيع | ......................................................... |
| أي بيانات أخرى يرى صاحب العمل طلبها من قبل المقاول | ......................................................... |

ملاحظة: يتم التوقيع من قبل (المتقدم ) الشخص المخول بالتوقيع

والختم عليها بالختم الرسمي للمتقدم (لتأكيد صحة البيانات الواردة أعلاه(

الاسم:

الصفة:

التوقيع:

الختم:

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

القسم الرابع : الشروط العامة للعقد

| 1. التعاريف: | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: |
| --- | --- |
| "العقد" | الاتفاق المبرم والموقع بين صاحب العمل والمقاول وفقا لنموذج العقد شاملا جميع المرفقات والملاحق الوارد ذكرها في العقد. |
| "قيمة العقد" | القيمة الإجمالية للعقد بعد المراجعة والتصحيح وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والموضحة في إخطار قبول العطاء واتفاقية العقد. |
| "الشروط العامة للعقد | الشروط الواردة في هذا القسم والواجب الالتزام بها من قبل صاحب العمل والمقاول. |
| الشروط الخاصة للعقد | مجموعة القواعد التي تتوافق مع طبيعة ونوعية عملية الشراء وتمثل خصوصية عملية الشراء وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية. |
| "صاحب العمل" | الطرف المشار إليه في العقد بالطرف الأول، والذي يتعاقد مع المقاول لتنفيذ الأعمال التي يشملها العقد والمذكور اسمه في الشروط الخاصة للعقد، ونموذج العقد. |
| "المقاول" | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قبل صاحب العمل عطاءه لتنفيذ الأعمال والمشار إليه في العقد بالطرف الثاني أو أي من ممثلي المقاول الشخصيين وورثته الشرعيين، والمذكور اسمه في الشروط الخاصة للعقد واتفاقية العقد. |
| "بلد صاحب العمل" | الجمهورية اليمنية. |
| "الأعمال" | جميع الأعمال الواجب تنفيذها وإنجازها بموجب العقد وتشمل الأعمال الدائمة والأعمال المؤقتة. |
| "المهندس" | الشخص المختص الموضح اسمه في وثائق العقد أو أي جهة استشارية أخرى يعينها صاحب العمل للقيام بمهمة الإشراف على التنفيذ وإنجاز وصيانة الأعمال والتصديق على المبالغ المستحقة للمقاول وفقًا لأحكام العقد. |
| "ممثل المهندس" | أي شخص مختص (مهندس، مساعد مهندس) يقترحه المهندس من حين لآخر لتولي بعض سلطاته وواجباته المنصوص عليها في هذه الشروط. |
| "معدات التشييد" | آلات ومعدات المقاول التي جلبها مؤقتًا إلى الموقع بغرض تنفيذ الأعمال. |
| "الأعمال المؤقتة" | جميع الأعمال ذات الصفة المؤقتة التي ينفذها ويزيلها المقاول . |
| "الأعمال الدائمة" | جميع الأعمال التي ينبغي تنفيذها وصيانتها بموجب أحكام العقد. |
| "المواصفات" | المواصفات الفنية لمواد وأساليب البناء المستخدمة لتنفيذ الأعمال والمشار إليها في العطاء وأي تعديلات أو إضافات يدخلها عليها المهندس أثناء تنفيذ الأعمال. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| "المخططات" | الرسومات والمخططات اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها تقدم ويوافق عليها المهندس. |  |
| --- | --- | --- |
| "الموقع" | الأرض التي ستنفذ عليها الأعمال الدائمة والأعمال المؤقتة طبقا للعقد والمحددة في الشروط الخاصة للعقد. |  |
| التعديل | تكليف موجه من المهندس إلى المقاول يؤدي إلى تعديل أو تغيير الأعمال وفقًا لشروط العقد وأحكام القانون. |  |
| المقاول من الباطن | هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع المقاول الأساسي الذي تستوفي فيه الشروط المطلوبة والذي سيتولى تنفيذ جزء من العقد بعد موافقة صاحب العمل. |  |
| تاريخ إنهاء الأعمال | التاريخ المستهدف فيه إنهاء المقاول للأعمال والمحدد في الشروط الخاصة للعقد. |  |
| "الكلفة" | المصاريف التي تشمل قيمة المواد والعمالة والمصنعية وأُجرة اللوازم وجميع النفقات الأُخرى بما فيها المصاريف الإدارية داخل الموقع وخارجه، ولا تشمل الربح. |  |
| الموافقة | الموافقة الخطية المعتمدة . |  |
| اليوم | يعني الفترة من منتصف الليل إلى منتصفه الثاني( 24 ساعة ) . |  |
| . 2التفسير | 2-1 | في تفسير شروط العقد يعني المفرد الجمع والمذكر المؤنث والعكس صحيح |
|  | 2-2 | ليس للعناوين والإحالات المرجعية بين البنود أي مغزي وتتحمل الكلمات معناها العادي في لغة العقد مالم ينص على شيء محدد. |
| 3. واجبات وصلاحيات المهندس وممثل المهندس | 1-3 | يزاول المهندس المبين اسمه في الشروط الخاصة للعقد جميع الصلاحيات والواجبات المحددة له في وثائق العقد والموكلة له من صاحب العمل، وعلى المقاول الالتزام بذلك وأن يحترم وينفذ جميع التعليمات الصادرة له من قبل المهندس المتعلقة بتنفيذ أي بند من بنود العقد وتطبيق نصوصه. |
|  | 2-3 | يعتبر ممثل المهندس مسؤولاً أمام المهندس، الذي قام بتعيينه بعد موافقة صاحب العمل وتتحدد واجباته في مراقبة الأعمال والإشراف على تنفيذها وإجراء الاختبارات اللازمة على المواد والمصنعيات المرتبطة بالأعمال ويجوز للمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثل المهندس بأي من الواجبات والصلاحيات المنوطة به وتكون جميع التعليمات والموافقات التي يصدرها ممثل المهندس إلى المقاول وفقًا للصلاحيات الممنوحة له من المهندس ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل وتعتبر كأنها صادرة من المهندس مع الأخذ بالاعتبار ما يلي: أ. إن أي تقصير من ممثل المهندس في اتخاذ الإجراء اللازم لرفض أي عمل أو مواد أو مصنعية مخالفة لشروط العقد أو المواصفات، لا تؤثر على صلاحية المهندس في أي وقت من الأوقات لاتخاذ أي إجراء برفض المواد أو مصنعيتها أو إصدار الأمر بهدمها وإزالتها أو تكسيرها. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  |  | ب. يحق للمقاول في حالة عدم اقتناعه بأي من قرارات ممثل المهندس أن يرجع الأمر إلى المهندس، و الذي ينبغي عليه إما تأييد القرار أو نقضه أو تغييره بقرار آخر. |
| --- | --- | --- |
|  | 3-3 | يجب على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل الكتابية المسبقة وبما لا يخل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية عند اتخاذه لأي من الإجراءات التالية: أ. الموافقة على تنازل المقاول عن تنفيذ أي جزء من الأعمال، أو إسناد تنفيذ هذا الجزء لمقاول من الباطن. ب. الموافقة على مبالغ إضافية على قيمة العقد. ج. تعديل أي سعر من أسعار البنود في العقد. د. الموافقة على تمديد فترة تنفيذ العقد. ه. إصدار أمر تغييري بالأعمال سواء بالزيادة أو النقص. |
|  | 4-3 | يعقد المهندس أو ممثل المهندس اجتماعات أسبوعية في الموقع مع المقاول يتم فيه مراجعة الملاحظات المدونة بدفتر الموقع، وكذلك البرنامج الزمني لسير تنفيذ الأعمال، وفقا لوثائق العقد كما يتم تدوين محاضر لهذه الاجتماعات، والتوقيع عليها من المهندس والمقاول. |
| 4. التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن | 1-4 | لا يحق للمقاول أن يتنازل كليا عن العقد أو تحويله إلى أي مقاول آخر أو التعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ كل الأعمال المسندة إليه بموجب العقد. |
|  | 2-4 | يحق للمقاول التعاقد من الباطن مع مقاول آخر لتنفيذ جزء من الأعمال شريطة الحصول على الموافقة الكتابية من صاحب العمل وأن لايزيد حجم الأعمال المتنازل عنها او التعاقد عنها من الباطن عن 30 %، من قيمة العقد إذا سمحت الشروط الخاصة للعقد ، وهذا لا يعفي المقاول من أي مسؤولية قانونية أو التزام نحو العقد، بل يبقى المقاول مسؤو ً لا مسؤولية كامل ً ة عن جميع الأعمال، وعن أي أفعال أو أخطاء أو إهمال يتسبب به المقاول من الباطن أو مستخدميه أو عماله، كما لو كانت تلك الأعمال أو الأخطاء قد تسبب بها المقاول نفسه أو مستخدميه أو عماله. |
|  | 3-4 | لا يشترط أخذ موافقة صاحب العمل المسبقة بالنسبة للاتفاقات التي قد يرتبط بها المقاول مع الغير لأجل الحصول على بعض المعونات المالية او العينية لتسهيل تنفيذ العقد أو الاتفاق على تجهيز بعض المواد أو المعدات التي يحتاجها العقد إذا كانت مطابقة للمواصفات ومن منشأ أو شركات غير محظور التعامل م عها أو الاتفاق على توفير عمال بالمقطوعية أو اليومية أو في حالة شراء المواد المطابقة للمواصفات الواردة في العقد أو تسليم أي جزء من الأعمال لمقاول من الباطن ورد اسمه نصًا في العقد. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 5. وثائق العقد وأولوية الترجيح بينها | 1-5 | تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد وحدة واحدة ويفسر أي نص فيها مع ما يتفق مع النصوص الأخرى، لكن إذا ظهر أي غموض فيما بينها فينبغي على المهندس توضيح ذلك، وعليه أن يصدر إلى المقاول التعليمات اللازمة بهذا الخصوص، أما في حالة وجد تعارض صريح بين نصوص وثيقة واحدة فيجب الأخذ بالنص الأكثر انطباقًا على الحالة ثم بالنص المتأخر في الترتيب من نصوص الوثيقة المذكورة وأن وجد التعارض بين نصوص أكثر من وثيقة وجب تفضيل النص الوارد وفقا لأولوية الترجيح التالي: أ. اتفاقية العقد. ب. إخطار قبول العطاء. ج. العطاء وأي مراسلات أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد. د. الشروط الخاصة. ه. الشروط العامة. و. المواصفات. ز. الرسومات والمخططات. ح. جدول الكميات. ط. برنامج العمل التفصيلي ومحاضر الأعمال والمراسلات التي تتضمن الاتفاقات وأية وثائق أو ملاحق أخرى. |
| --- | --- | --- |
| 6. اللغة المعتمدة | 6-1 | اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق العقد وتنظم جميع المراسلات وشهادات الدفع وتسليم الأعمال بهذه اللغة، ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك. |
| 7. القانون |  | قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة التي يرجع إليها في تطبق شروط العقد . |
| 8. الاحتفاظ بالرسومات والمخططات | 1-8 | يحتفظ المهندس بالرسومات والمخططات ويقوم بتزويد المقاول بنسخة طبق الأصل منها مجانًا، وعلى المقاول توفير أي نسخ إضافية على حسابه الخاص- كما يجب على المقاول أن يسلم المهندس عند انتهاء التنفيذ نسخة كاملة من الرسومات والمخططات النهائية بحسب التنفيذ. |
| 9. الاحتفاظ بنسخة من المخططات في الموقع | 1-9 | على المقاول أن يحتفظ بنسخه كاملة من المخططات في موقع العمل وأن تكون هذه النسخة معروضة في كل وقت للإطلاع عليها من قبل المهندس وممثل المهندس أو أي جهة أُخرى يفوضها المهندس خطيًا للإطلاع على المخططات واستعمالها. |
| 10 . تأخير العمل بسبب المخططات | 1-10 | على المقاول أن يقدم إلى المهندس طلبًا خطيًا لأي مخطط تفصيلي أو تعليمات أو موافقة إذا ما رأي أن ذلك مطلوبًا لتفادي تأخير خطة أو برنامج سير العمل. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 11 . التأخير وتكلفة المخططات | 1-11 | إذا لم يتمكن المهندس من إصدار مخطط أو تعليمات لازمة لتقدم العمل بحسب البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، وفقًا للبند أعلاه، وأدى ذلك إلى تعطيل المقاول، فينبغي على المهندس في هذه الحالة أن يأخذ هذ ا التعطيل بعين الاعتبار عند تحديد أي تمديد في مدة العقد يستحقه المقاول بما يساوي فترة التأخير فقط. |
| --- | --- | --- |
| 12 . المخططات والتعليمات التكميلية | 1-12 | يحق للمهندس أن يصدر من وقت لآخر أثناء سير العمل أي مخططات تكميلية أو تعليمات لاحقه تكون ضرورية من أجل تنفيذ الأعمال وصيانتها على الوجه المناسب وعلى المقاول تنفيذ هذه المخططات والتعليمات والتقيد بها. |
|  | 2-12 | على المقاول _متى ما كان مطلوبًا منه بموجب العقد إعداد أي من المخططات أو الوثائق _ تسليم المهندس نسختين منها قبل 15 يومًا من بداية العمل المحدد بالبرنامج، أو من وقت الحاجة إليها وذلك لمراجعتها والموافقة عليها وعلى المقاول إجراء أي تغييرات أو إضافات يطلبها المهندس لهذه المخططات أو الوثائق وتقديمها للمهندس قبل بدء العمل لاعتمادها وتزويده بثلاث نسخ إضافية من المخططات أو الوثائق التي تمت الموافقة عليها. |
|  | 3-12 | اعتماد المهندس أو مراجعته لأي من المخططات أو الوثائق لا يغير من مسئوليات المقاول نحو شروط العقد. |
| 13 . الأعمال الدائمة التي يصممها المقاول | 1-13 | يجب على المقاول _حيثما ينص العقد على قيامه بتصميم أي جزء من الأعمال الدائمة_ أن يعرضها على المهندس لأخذ الموافقة على المخططات والمواصفات والمذكرات الحسابية وغيرها من المعلومات التي يعتبرها المهندس ضرورية من أجل اقتناعه بكفاية وصلاحية التصميم. |
| 14. تبليغ الإشعارات | 14-1 | لا تسري الإخطارات أو الإشعارات بين الأطراف المشار إليها في هذه الشروط إلاعندما تكون مكتوبة ولا تسري إلا من بعد استلامها استلامًا صحيحًا. |
|  | 2-14 | تبلغ الإشعارات والأوامر الخطية والشهادات التي يصدرها صاحب العمل أو المهندس إلى المقاول وفقًا لشروط العقد أما بالبريد أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي للمقاول أو بتسليمها إلى وكيله في موقع العمل أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه المقاول لهذه الغاية. |
|  | 3-14 | على المقاول(الأجنبي)ان يتخذ له مكتب في موقع المشروع أو أي مكان آخر داخل الجمهورية خلال فترة تنفيذ العقد ويبدأ بفتح المكتب بموعد أقصاه خمسة عشر يوم من تاريخ نفاذ العقد ويعتبر جميع الإخطارات مسلمة تسليما صحيحًا للمقاول أو وكيله إذا سلمت له في هذا المكتب أو أرسلت له بالبريد المسجل أو الفاكس على هذا العنوان. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 4-14 | تعتبر الإخطارات أو الإشعارات مسلمة تسليمًا صحيحً ا لصاحب العمل أو المهندس إذا سلمت إلى عناوينهما الموضحة في الشروط الخاصة للعقد خلال أوقات الدوام الرسمي بموجب استلام رسمي أو أرسلت إليهما بالبريد المسجل أو الفاكس على هذا العنوان. |
| --- | --- | --- |
| 15. تغيير العناوين | 15-1 | يجوز لأي من الطرفين تغيير عنوانه وتعيين عنوان بديل له بموجب إخطار خطي مسبق للطرف الأخر يبين فيه العنوان البديل. |
| 16 . مسئوليات المقاول | 1-16 | يلتزم المقاول وفقًا لما هو محدد في وثائق العقد بتنفيذ وصيانة الأعمال بكل عناية وإتقان وإصلاح العيوب طبقًا لنصوص العقد وأن يوفر الأيدي العاملة والمواد ومعدات التشييد بما في ذلك الإشراف عليها وأي متطلبات لازم ة لتنفيذ وصيانة الأعمال وإصلاحها. |
|  | 2-16 | يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن استمرار وسلامة كافة عمليات التنفيذ في الموقع وكذلك أساليب طرق التشييد. |
|  | 3-16 | لا يجوز للمقاول أن يقيم أو يشارك في إقامة مبان أو منشآت معيبة، ولو كان العيب ناشئًا عن الأرض أو بإذن صاحب العمل مما يحدث بها خللاً مضرًا أو تهدمًا كليًا أو جزئيًا فإن فعل كان مسؤولاً أمام الغير عما يترتب على ذلك من أضرار ويشاركه المهندس وصاحب العمل إذا أُعلما بالعيب وأجازاه. |
| 17 . التعليمات،التفتيشات، والتدقيقات | 1-17 | يلتزم المقاول بتنفيذ جميع تعليمات المهندس أو ممثل المهندس والتي تمتثل لنصوص ووثائق العقد وللقوانين واللوائح والقرارات النافذة. |
|  | 2- 17 | يلتزم المقاول بالسماح لصاحب العمل و/ أو الأشخاص المعينين من قبله بتفتيش الموقع و/أو حسابات وسجلات المقاول ومقاوليه من الباطن والمتعلقة بأداء العقد، وأن يخضع مثل هذه الحسابات والسجلات للتدقيق بواسطة مدققين يعينهم صاحب العمل إن طلب ذلك ويتم لفت انتباه المقاول بأن أي إعاقة لصاحب العمل في التفتيش والتدقيق تشكل ممارسة محظورة وخاضعة لإنهاء العقد. |
| 18. اتفاقية العقد | 18-1 | على المقاول عندما يطلب منه توقيع اتفاقية العقد أن يكون جاهزًا ومستعدًا للتوقيع والبدء بتنفيذ أعمال العقد حسب النموذج المعد من قبل صاحب العمل مع استيعاب التعديلات المذكورة في اخطار قبول العطاء وملحقاته. |
| 19 . ضمان الأداء (حُسن التنفيذ ( | 1-19 | يقدم مقدم العطاء الفائز خلال ( 15 ) يومًا من استلامه أخطار صاحب العمل بإرساء العقد عليه ضمانًا للأداء بموجب شروط العقد وذلك على نموذج ضمان الأداء الوارد في وثائق المناقصة وبنسبة 10 % من قيمة العقد. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 2-19 | تحدد مدة الضمان من تاريخ توقيع العقد وحتى ما بعد ( 28 ) يوم من تاريخ الاستلام الابتدائي وصدور محضر الاستلام الابتدائي خاليا من أي تحفظات أو ملاحظات. |
| --- | --- | --- |
| 20 . الكشف على الموقع | 1-20 | على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف المقاول قبل تقديم العطاءات ما يتوفر لديه من معلومات أو تقارير بطبيعة الأرض والخاصة بالأحوال الهيدرولوجية وطبقات الأرض تحت السطحية، كما حصل عليها صاحب العمل من الاستقصاءات ذات العلاقة بالأشغال. ويكون المقاول مسؤولا عن تفسيره الذاتي لهذه المعلومات وما تضمنته التقارير والوثائق من بيانات. |
|  | 2-20 | يعتبر المقاول أنه قد قام بمعاينة الموقع وتفحصه وتفحص المواقع المحيطة به وجميع المعلومات المتوفرة عنه، وأنه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عطائه _ إلى المدى الممكن عمليا _ بالنسبة للأمور التالية: أ. شكل وطبيعة الموقع بما في ذلك أوضاع التربة تحت السطحية. ب. الأوضاع الهيدرولوجية والمناخية. ج. مدى وطبيعة العمل والمواد اللازمة لتنفيذ وإنجاز الأشغال وصيانتها. د. وسائل الوصول إلى الموقع والتسهيلات التي قد يحتاج إليها. وفي جميع الأحوال يفترض أن المقاول قد حصل على جميع المعلومات اللازمة التي سبق ذكرها، والمتعلقة بالمخاطر المرتقبة وغيرها من الاحتياجات، والظروف الأخرى التي قد تؤثر على عرضه بأي شكل من الأشكال. |
| 21 . وجوب مطابقة الأعمال للعقد | 1-21 | على المقاول تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها طبقًا للمواصفات والمخططات والشروط المحددة لها في وثائق العقد، وبشكل يحوز على موافقة المهندس، وعليه أن يتقيد بدقة بتعليمات وتوجيهات المهندس حول أي أمر متعلق بالأعمال سواء ورد ذكره في العقد أم لم يرد، وعلى المقاول أن يأخذ التعليمات من المهندس أو ممثل المهندس ضمن حدود الصلاحيات المحددة له. |
| 22 . البرنامج الزمني للتنفيذ | 1-22 | على المقاول إعداد برنامج زمني لتنفيذ الأعمال يوضح فيه الإجراءات والخطوات التي ستتبع في تنفيذ الأعمال ومواعيد إنجاز مراحله المختلفة، وكذلك التفصيلات الخاصة بترتيباته للآليات والمعدات والأعمال المؤقتة التي ينوي المقاول إنشاءها. |
|  | 2-22 | يجب على المقاول الالتزام بتنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد. |
|  | 3-22 | يجب على المقاول أخذ المصادقة على البرنامج الزمني من قبل المهندس وليس له الحق في تعديل البرنامج بدون أخذ موافقة المهندس على ذلك وإذا ما رأى المهندس في أي وقت أن مستوى تقدم العمل لا يتفق مع البرنامج الموافق عليه حينها سيقوم المقاول ونزولا عند طلب المهندس بإعداد برنامج زمني معدل يظهر فيه فترة استكمال المشروع التي وافق عليها المهندس. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 4-22 | موافقة المهندس على البرنامج الزمني للعمل لا تعفي المقاول من أي من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في شروط العقد. |
| --- | --- | --- |
|  | 5-22 | على المقاول إخطار الجهات الحكومية والخاصة والتي قد تؤثر أعمال الحفريات أو الأعمال الإنشائية على مرافقها وممتلكاتها العامة بتفاصيل برنامج العمل والتنسيق معها ومع الجهات المختصة الأُخرى لضمان سلامة تلك المرافق والممتلكات. |
|  | 6-22 | على المقاول خلال أسبوعين بعد توقيع العقد أن يقدم للمهندس برنامجًا تفصيليًا لخطته في تنفيذ الأعمال لموافقة المهندس عليه ويجب أن يكون برنامج العمل واقعيًا، ويتمشى مع خطة شراء المواد وتجهيز المعدات وغيرها ويجب على المهندس اتخاذ القرار حول البرنامج خلال أسبوع بالموافقة أو طلب التعديل. |
|  | 7-22 | على المقاول بعد إبلاغه كتابيًا بموافقة المهندس على البرنامج المقدم ، التقيد التام والالتزام بالترتيبات، والوسائل المحددة في ذلك البرنامج ولا يحق للمقاول تعديل هذا البرنامج إلا بموافقة المهندس الخطية(ويجب أن لا تحجب الموافقة دون عذر مقبول) ما عدا في الحالات الطارئة التي تنشأ وتهدد سلامة الأعمال أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات فيمكن للمقاول تنفيذ العمل _متى ما كان ذلك ضروريًا_ دون أخذ موافقة مسبقة كما يحق للمهندس متى ما رأى ذلك ضروريًا طلب تعديل أمر الترتيبات والوسائل وعلى المقاول التقيد والالتزام بهذا الطلب. |
|  | 8-22 | يجب على المقاول _إضافة إلى البرنامج المشار إليه_ ومن وقت لآخر إبلاغ المهندس أو ممثل المهندس مسبقًا بتفاصيل الأعمال التي ينوي تنفيذها في المرحلة التالية متى ما طلب منه ذلك . |
| 23 . الجهاز التنفيذي للمقاول | 1-23 | على المقاول توفير الجهاز الفني والإداري اللازم لتنفيذ الأعمال طوال مدة التنفيذ وعلى المقاول أن يكون متواجدًا في الموقع باستمرار هو أو الوكيل المفوض من قبله للإشراف على تنفيذ الأعمال بتفرغ كامل لها ويشترط في الوكيل المفوض أن يملك المؤهلات المطلوبة، والصلاحيات المناسبة، وإذا رأي المهندس تغيير الوكيل لمصلحة العمل فعلى المقاول الاستجابة لطلب المهندس. |
|  | 2-23 | على المقاول الالتزام بتوفير الجهاز الفني والإداري لتنفيذ الأعمال حسبما تقدم به في عطائه وتمت الموافقة عليه من قبل صاحب العمل وتم تحديده في وثائق العقد. |
|  | 3-23 | على المقاول من أجل تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها وإصلاح عيوبها القيام بما يلي: أ. أن يوفر ويستخدم المراقبين والفنيين والمشرفين ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة التي تتطلبها الأعمال التي سيشرفون على تنفيذها. ب. أن يوفر ويستخدم العمالة الماهرة وشبه الماهرة والعمال العاديين حسب الحاجة ومتطلبات تنفيذ الأعمال وبما لا يقل عن العدد المقدم في عطائه. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 4-23 | يحق للمهندس أن يعترض على أي شخص يستخدمه المقاول في الأعمال وله أن يصدر الأمر بأبعاده واستبداله بشخص آخر إذا رأي أن ذلك الشخص يسئ التصرف أو غير كفؤ أو أنه مهمل في واجباته في الموقع ولا يجو ز للمقاول إعادة استخدامه إلا بعد أخذ موافقة المهندس على ذلك. |
| --- | --- | --- |
| 24. تثبيت الأبعاد | 24-1 | يكون المقاول مسؤولاً عما يلي : أ. تثبيت أبعاد الأعمال تثبيتًا صحيحًا ودقيقًا بالنسبة إلى النقاط الأصلية ومناسيب المرجع التي يزوده بها المهندس خطيًا. ب. التأكد من دقة مناسيب ومقاسات واستقامات جميع أجزاء الأعمال طبقًا لما هو مذكور أعلاه. ج. توفير جميع المعدات والعمالة اللازمة لتثبيت الأعمال المطلوبة أعلاه . |
|  | 2-24 | إذا تبين خلال سير العمل وجود أي خطأ في موقع أي جزء من الأعمال أو مناسيبه أو استقامته أو قياساته، فينبغي على المقاول أن يقوم بتصحيح ذلك على حسابه، وفقًا لتعليمات المهندس أو ممثل المهندس، إلا إذا تبين أن الخطأ ناتج عن المعلومات التي زوده بها المهندس أو ممثل المهندس خطيًا، فعندها سيحدد المهندس تكاليف تصحيح الخطأ وأخذ موافقة صاحب العمل قبل أن يبلغ المقاول بذلك. |
|  | 3-24 | إن تدقيق ومراجعة الأبعاد والمناسيب والمقاسات من قبل المهندس لا تعفي المقاول من مسؤولياته نحو أي تصحيح وعلى المقاول أن يحافظ ويحمي جميع علامات القياس ونقاط التثبيت والأوتاد وغيرها. وأن يحافظ على نقاط المرجع الأصلي وأي إحداثيات للمساحة وأي علامات للقياس وأي علامات ثابتة للمساحة الأرضية وأن لا يتم تحريكها أو إزالتها إلا بموافقة المهندس الخطية. |
|  | 4-24 | عندما تكون هناك مناسيب تحت الماء أو فوقه مرتبطة بأي قياسات لأي جزء من الأعمال فيتعين على المقاول تسجيل هذه المناسيب قبل بدء العمل في هذا الجزء على أن يتم تسجيل هذه المناسيب حسب توجيهات المهندس أو ممثل المهندس بحضوره. |
|  | 5-24 | تقدم نسختين من المناسيب المسجلة والمراجعة والموقع عليها من قبل المهندس أو ممثل المهندس والمقاول إلى المهندس وتعتبر أساسًا للقياس. |
| 25 . الجسات والحفر التجريبية | 1-25 | يتعين على المقاول أن يقوم بتنفيذ أي أمر خطي من المهندس أثناء تنفيذ العمل متعلق بالعمل . |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 26 . السلامة والأمن وحماية البيئة | 1-26 | يتعين على المقاول خلال مدة تنفيذ وإنجاز الأعمال وصيانتها التقيد بالأمور التالية: أ. العناية بسلامة جميع الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في الموقع والمحافظة على الموقع ( ما دام تحت سيطرته) وعلى الأعمال (ما دامت قيد التنفيذ وغير مشغولة من قبل صاحب العمل ) في حالة منظمة لحماية أولئك الأشخاص من الأخطار. ب. تجهيز وتزويد الموقع باستمرار، وعلى نفقته الخاصة، بوسائل الإنارة والحراسة والوقاية والتسييج والإشارات التحذيرية من الخطر، حيثما وأينما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناءً على طلب المهندس أو أي سلطة أخرى، من أجل حماية الأعمال، وسلامة وراحة أفراد الجمهور أو غيرهم. ج. اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة من التلوث ضمن الموقع وخارجه، وتجنب إحداث الضرر للأفراد أو الأضرار بممتلكاتهم أو بسائر الناس نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن تسلسل العمليات التي يقوم بها. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-26 | على المقاول التقيد بالتعليمات والمنشورات التي تصدرها الجهة المختصة بخصوص البيئة وحمايتها وان يلتزم بالقوانين والمعايير سارية المفعول في الجمهورية اليمنية. |
| 27. الخدمات العامة | 27-1 | للمقاول الاستفادة وعلى حسابه الخاص، من الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف والانترنت حسب توفرها في الموقع أو بجواره من الشبكات العامة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض الأعمال وعلى المقاول أن يجهز على حسابه الخاص أية توصيلات وأجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعليه أن يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة بهذا الخصوص وفي حالة عدم تمكن المقاول من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى المقاول أن يهيئ على حسابه الخاص، الترتيبات البديلة التي يوافق عليها المهندس لتجهيز مثل تلك الخدمات المطلوبة. |
| 28 . العناية بالأعمال | 1-28 | يتحمل المقاول كامل المسؤولية في المحافظة على الأعمال اعتبارًا من تاريخ مباشرة العمل وحتى تاريخ التسليم الابتدائي لها وتؤول مسؤولية العناية إلى صاحب العمل. |
|  | 2-28 | على المقاول الاعتناء بكافة الأعمال القائمة خلال فترة استمرار مسؤوليته في المحافظة على الأعمال الدائمة حتى يتم استكمال العمل وتسليمه. |
| 29 . التأمين على الأعمال وعلى معدات المقاول | 1-29 | مع مراعاة التزامات ومسؤوليات كل من المقاول وصاحب العمل، يتعين على المقاول أن يؤمن على ما يلي: - الأعمال بما فيها المعدات والمواد والتجهيزات بما يعادل قيمتها الاستبدالية( الكلفة مضافًا لها هامش الربح (. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  |  | ب. مبلغًا إضافيًا يعادل 15 % من القيمة الاستبدالية المذكورة سابقًا، وذلك لشمول أي نفقات إضافية أو طارئة لتغطية الخسارة أو الضرر بما في ذلك الأتعاب المهنية وكلفة هدم وإزالة أي جزء من الأعمال وإزالة أنقاضها أياكانت طبيعتها. ج. مواد ومعدات المقاول وغيرها من الأشياء التي قام بتوريدها إلى الموقع بما يعادل قيمتها الاستبدالية. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-29 | في حالة حدوث أي ضرر في الأعمال أو في أي جزء منها أو في المواد أو المعدات بسبب أخطار مؤمن ضدها، فعلى المقاول وبأسرع ما يمكن أن يقوم بإصلاح الأضرار الحاصلة وتدفع أي مبالغ مستحقة من التأمين لصاحب العمل الذي يقوم بدوره بدفع أي مبلغ يستلمه إلى المقاول على دفعات حسبما يوصي بذلك المهندس، وإذا زادت مبالغ التأمينات عن المبلغ الذي تكبده المقاول في الإصلاح فتدفع للمقاول أما إذا نقصت مبالغ التأمينات عن تكاليف الإصلاح فعلى المقاول أن يتحمل العجز الناشئ عن ذلك. |
| 30 . الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات | 1-30 | يكون المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل عن جميع الخسائر والمطالبات الناشئة عن حدوث فقدان أو تلف لممتلكات مادية أو إصابات شخصية أو حالة وفاة من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب تقصير ويعوض الطرف الآخر عن ذلك، بما في ذلك التعويض عن جميع المتطلبات والنفقات والرسوم التي تترتب على الأمور التي سبق ذكرها، ويستثنى من ذلك أي تعويض ينشأ عن أي أضرار تحدث بسبب: أ. أشغال صاحب العمل واستعماله الدائم للأراضي اللازمة للأعمال أو أي جزء منها. ب. قيام صاحب العمل بتنفيذ الأعمال أو أي جزء منها في أرض الموقع. ج. عمل أو إهمال صدر عن صاحب العمل أو مستخدميه أو عن المقاولين الآخرين العاملين لحساب صاحب العمل. |
| 31 . التأمين ضد الطرف الثالث | 1-31 | على المقاول قبل مباشرته العمل أن يقوم بالتأمين ضد أي ضرر مادي أو خسارة قد تلحق بأي من الممتلكات بما في ذلك ممتلكات صاحب العمل وعليه أيضًا أن يؤمن ضد أي ضرر أو إصابة تلحق بأي شخص بما في ذلك مستخدمي صاحب العمل للأضرار التي تنجم نتيجة تنفيذ العقد. |
|  | 2-31 | ينبغي أن يكون عقد التأمين مع شركة تأمين وبالشروط التي يوافق عليها صاحب العمل، على أن لا تقل قيمة بوليصة التأمين عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة للعقد وعلى المقاول تقديم بوليصة التأمين أو إيصالات دفع الأقساط المستحقة للمهندس أو ممثل المهندس متى ما طلب منه ذلك. |
|  | 3-31 | يجب أن يكون التأمين شاملا على العمال والآليات والمعدات وأي وسائل نقل يتم استخدامها من قبل المقاول أو مقاوليه من الباطن لأغراض تنفيذ العقد، وساريًًا حتى نهاية فترة ضمان الصيانة وإصلاح العيوب. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 32 . الحوادث وإصابات العمل | 1-32 | صاحب العمل غير مسؤول عن أية أضرار أو تعويضات تستحق قانونيًا بسبب أي حادث أو إصابة تلحق بأي عامل أو مستخدم يعمل لدى المقاول أو مقاوليه من الباطن ويجب على المقاول أن يعوض صاحب العمل في مثل هذه الحالات عن جميع الأضرار أو المطالبات أو الرسوم والنفقات الناشئة عنها |
| --- | --- | --- |
|  | 2-32 | صاحب العمل غير مسئول عن أية أضرار أو تعويضات واجبة الدفع قانونُا بشأن أو كنتيجة أي حادث أو إصابة تلحق بأي عامل أو أي شخص آخر مستخدم لدى المقاول أو لدى أ ي مقاول من الباطن وذلك باستثناء الحوادث والإصابات الناجمة عن أي عمل صادر من صاحب العمل أو وكلائه أو مستخدميه، وعلى المقاول أن يلتزم بالتعويض عن جميع هذه الأضرار والتعويضات وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها، دون الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة. |
|  | 3-32 | المقاول ليس مسئولا أمام صاحب العمل بالتعويض في أي من الحالات التالية: أ. استعمال أو إشغال الأراضي بصورة دائمة بالأعمال أو بأي جزء منها أو الأضرار التي تصيب وجه الأرض أو المحاصيل . ب. قيام صاحب العمل في تنفيذ الأعمال أو أي جزء منها على أية أرض أو فوقها أو تحتها أو فيها أو خلالها. ج. الأذى أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو بالأموال نتيجة أي عمل أو إهمال يقع أو يقترف أثناء نفاذ المقاولة من صاحب العمل أو وكلائه أو مستخدميه أو مقاوليه الآخرين (غير الذين يستخدمهم المقاول ) أو عن أية مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك. وعلى صاحب العمل أن يعوض المقاول عما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص الأمور المذكورة في هذا البند. |
| 33 . تأمين العمال والمستخدمين ضد الحوادث | 1-33 | ينبغي على المقاول أن يقوم بتأمين شامل ومستمر لجميع العمال والمستخدمين الذين يعملون معه ضد الحوادث والإصابات التي قد يتعرضون لها خلال عملهم وكذلك التأمين للطرف الثالث. ويعتبر المقاول مسؤولاً عن التأمين على عمال ومستخدمي أي مقاول فرعى يعمل معه إلا إذا قام المقاول من الباطن بالتأمين على عماله ومستخدميه ويشترط أن تتم عقود التأمين لدى شركة تأمين وبالشروط التي يوافق عليها صاحب العمل وعلى المقاول تقديم بوليصة التأمين وإيصال سداد الأقساط متى ما طلب منه ذلك. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 34 . المعالجات في حالة عدم قيام المقاول بالتأمين | 1-34 | إذا لم يقم المقاول بالتأمين أو الاستمرار فيه بمقتضى هذه الشروط أو إذا لم يقم بأي تأمين آخر قد يطلب منه بموجب أحكام عقد المقاولة فعندئذ على صاحب العمل القيام بهذا التأمين والاستمرار فيه ودفع أقساط التأمين اللازمة لهذا الغرض، واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضاف إليه المصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول أو ضمان الأداء أو استحصال مثل هذا المبلغ على أساس أنه دين بذمة المقاول. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-34 | إن عدم قيام المقاول بتنفيذ شروط التأمين أو عدم شمول التأمين للأخطار كافة فإن ذلك لا يعفي المقاول من مسؤولياته والتزاماته بموجب عقد المقاولة. |
|  | 3-34 | على المقاول أن يخطر صاحب العمل وشركة التأمين عن أية قضية أو حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب المقاولة القيام بالإخبار عنها ويتحمل المقاول المسؤولية عن أية خسائر ومطالبات ودعاوى قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن أو بسبب أي تقصير من قبل المقاول في الاستجابة للمتطلبات المذكورة أعلاه. |
|  | 4-34 | أثناء استمرار نفاذ أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب المقاولة فان أية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب أن تدفع إلى صاحب العمل ومن ثم تدفع من قبل صاحب العمل إلى المقاول بالمقادير والأوقات التي يؤيد ممثل المهندس بأنها عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه المقاول في إصلاح الضرر أو الخسارة طالما أن الخسارة أو الضرر حسب رأي المهندس لا بد من القيام بإصلاحه وذلك من اجل الأداء المناسب للأعمال أو تنفيذ وصيانة الأعمال وإذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين غير كافية للأغراض المذكورة آنفًا فإن المقاول يتحمل الفرق. |
| 35 . الامتثال للقوانين والأنظمة | 1-35 | على المقاول الالتزام بجميع القوانين والنظم والتعليمات الصادرة عن أي هيئة رسمية ذات صلاحية قانونية أو هيئة عامة أو سلطة محلية لكل ما يتعلق بالأعمال، وينبغي على المقاول حماية صاحب العمل وتعويضه عن أي أضرار أو غرامات تلحق به نتيجة عدم مراعاة المقاول لأي من تلك القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر التي لا تتعارض مع شروط العقد. |
|  | 2-35 | إذا طلبت أي جهة حكومية أو وحدة إدارية من المقاول تسديد أية رسوم لم تكن مطلوبة منه بموجب أحكام العقد، فيتم إشعار المهندس بذلك ليتم سدادها من قبل صاحب العمل. |
| 36. الأثريات | 36-1 | تعتبر جميع المكتشفات أو النقود أو الأدوات أو أي مواد أو إنشاءات أو مخلفات ذات قيمة جيولوجية أو أثرية يعثر عليها في موقع العمل ملكًا للدولة اليمنية وعلى المقاول فور اكتشافها أو العثور عليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها وعدم تحريكها أو إتلافها |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 37 . حقوق براءة الاختراع | 1-37 | على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات القضائية بخصوص أو بسبب أي اعتداء على أي من حقوق براءة الاختراع أو النماذج أو العلامات أو الأسماء التجارية أو أية حقوق أخرى يحميها القانون وذلك فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو المكائن أو العمل أو المواد المستعملة في أو بخصوص الأعمال. وعلى المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف الناشئة عنها والمتعلقة بها مهما كان نوعها والمقدمة من المهندس. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-37 | يلتزم كل من المقاول وصاحب العمل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالمقاولة وبالأعمال وعدم إفشائها لأي طرف ثالث وعلى المقاول والمقاولين من الباطن ومجهزي المواد والمعدات وأية جهة أخرى قد تشارك في تنفيذ الأعمال عدم نشر أو توزيع أية مقالات أو أفلام أو صور أو إلقاء محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخص الأعمال أو المنشآت المجاورة للموقع. |
| 38 . حركة المرور من وإلى الموقع | 1-38 | يجب أن يتم تنفيذ العمليات المرتبطة بالأعمال في حدود المدى الذي يسمح به العقد وبحيث لا تعرقل حركة المرور في الطرق أو ممرات المشاة ولا تعيق الوصول إلى منافذ أي من الممتلكات العامة أو الخاصة سواء كانت تلك الممتلكات ضمن ملكية صاحب العمل أو غيره من الأشخاص وعلى المقاول حماية صاحب العمل عن أي ضرر يلحق به من جراء عدم تقيد المقاول بذلك وأن يعوضه عن جميع المطالبات والنفقات والرسوم التي تنشأ عن ذلك. |
|  | 2-38 | ينبغي على المقاول اتخاذ الحيطة اللازمة لتجنب الأضرار بالطرق والجسور المؤدية للموقع بسبب حمولات المركبات الخاصة به أو بأي من مقاولي ه من الباطن وعليه اختيار الطرق وتنظيم حركة المركبات و اختيار أنواعها بحيث تنحصر حركة المرور غير العادية الناشئة عن نقل المعدات والمواد من وإلى الموقع في أضيق حدود الإعاقة وبحيث لا تلحق ضررًا بأي من الطرق والجسورولا تحدث مخالفة للقوانين وأنظمة السير المرعية. |
|  | 3-38 | على المقاول إذا اقتضت الضرورة نقل أحمال ثقيلة من المواد والمعدات والآليات على طريق عام أو عبر جسر، وكان هنالك احتمال تسببها في الإضرار بالطريق أو الجسر، أن يأخذ موافقة الجهة المختصة طبقًا لأحكام التشريعات المنظمة لذلك وأن يقوم باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع الأضرار وعليه أن يشعر المهندس أو ممثل المهندس بأوزان وأبعاد وتفاصيل تلك الأحمال . |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 4-38 | يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم المتعلقة بالتصاريح الخاصة والمؤقتة للمرور والتي يحتاجها للوصول إلى الموقع وعليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أي تجهيزات إضافية خارج حدود الموقع يحتاج إليها من أجل العمل. |
| --- | --- | --- |
|  | 5-38 | يجب أن تتم جميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المقاولة ولا يتعرض بصورة غير ضرورية أو غير سليمة لراحة الجمهور أو يعرقل الوصول لغرض استعمال وإشغال الطرق العامة والخاصة والممرات لأجل الوصول إلى الأملاك سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو في حيازة أي شخص آخر وعلى المقاول أن يعوض صاحب العمل بجميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الأضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف الناشئة عن والمتعلقة بمثل أي من هذه الأمور وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولا عن ذلك. |
| 39 . المقاولون الآخرون | 1-39 | على المقاول، امتثالا لتعليمات المهندس، إتاحة جميع الفرص الممكنة لديه لأداء أعمال: أ. أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل أو عمال صاحب العمل نفسه. ب. أي سلطة قانوني ً ة جرى تكليفها لتنفيذ أي عمل داخل الموقع أو بجواره سواء كان هذا العمل غير مشمول في العقد، أو كان مشمولا بأي عقد آخر وقعه صاحب العمل بخصوص الأعمال أو ملاحقها. |
| 40 . المحافظة على نظافة الموقع | 1-40 | ينبغي على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الحفاظ على الموقع خاليًا من أي عوائق وأن يقوم بتخزين وإبعاد أي معدات ومواد فائضة عن العمل وأن يتخلص من أي مخلفات أو نفايات أو إنشاءات مؤقتة لا يحتاج لها العمل. |
|  | 2-40 | ينبغي على المقاول عند انتهاء إنجاز الأعمال تنظيف الموقع وإزالة كل معدات التشييد والمواد الفائضة والمخلفات وكل ما ليس بحاجة لبقائه وترك الموقع وما به من أعمال في وضع نظيف مرتب ومقبول لدى المهندس. |
| 41 . جودة المواد والمصنعية والاختبارات | 1-41 | يجب أن تكون جميع المواد والمصنعية:- أ. من الأنواع الجيدة والمنصوص عليها في العقد طبقًا لتعليمات المهندس ب. أن تخضع من وقت لآخر(حسب طلب المهندس) للاختبارات في مكان التصنيع أو التجهيز أو في الموقع أو أي مكان آخر كما هو منصوص عليه في العقد. |
|  | 2-41 | على المقاول تقديم جميع التسهيلات واللوازم والمعدات والعمال والمواد وغيرها مما يلزم عادة لاختبار وقياس أي عمل أو نوعية أو كمية أو مادة استعملت كما يلتزم المقاول بتقديم عينات المواد للاختبار قبل استعمالها على النحو الذي يطلبه المهندس. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 42 . تكلفة العينات أو الاختبارات | 1-42 | يتحمل المقاول تكلفة إعداد العينات التي يتطلبها العمل كما يتحمل تكلفة إجراء أي اختبار للمواد. |
| --- | --- | --- |
| 43. كلفة النماذج | 43-1 | على المقاول أن يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة. |
| 44 . الوصول إلى الموقع | 1-44 | يحق للمهندس أو أي شخص آخر يفوضه المهندس الدخول في أي وقت لموقع العمل أو الورش أو الأماكن التي يجرى فيها التحضير للأعمال أو تورد منها المواد والأدوات المصنعة أو الأدوات لغرض تنفيذ الأعمال وعلى المقاول تقديم التسهيلات اللازمة والمساعدة لأي منهم. |
| 45 . اختبار الأعمال قبل تغطيتها | 1-45 | لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر إلا بعد موافقة المهندس وعلى المقاول إتاحة الفرصة الكافية للمهندس لفحص وقياس أي عمل ستتم تغطيته وأن يفحص الأساسات قبل أن تقام عليها الإنشاءات الدائمة على المقاول إخطار المهندس عندما يكون مثل هذا العمل أو أي أساس جاه ز للفحص ، وعلى المهندس المبادرة بالحضور لإجراء الفحص والقياس لمثل هذا العمل أو الأساسات وإخطار المقاول بذلك. |
|  | 2-45 | يحق للمهندس مطالبة المقاول بإعادة الكشف على أي جزء من الأعمال يكون قد قام بتغطيته دون علم المهندس ويتحمل المقاول كافة النفقات المترتبة على ذلك. |
| 46 . إزالة الأعمال والمواد غير المطابقة | 1-46 | للمهندس الصلاحية بأن يأمر كتابيًا _من وقت لآخر_ أثناء سير العمل بالآتي: أ. إبعاد أي مواد من الموقع يرى أنها غير مطابقة للمواصفات وذلك خلال الفترة التي يحددها. ب. استبدال المواد بمواد مناسبة وصالحة. ج. إزالة أي عمل يعتبره المهندس غير مطابق لمتطلبات العقد من حيث المواد أو المصنعية وإعادة تنفيذه بشكل سليم وذلك على الرغم من أي اختبار سابق له أو دفعات على الحساب تمت بشأنه. |
| 47 . إخلال المقاول بالتعليمات | 1-47 | يحق لصاحب العمل _ إذا أخل المقاول بتنفيذ تعليمات المهندس أو ممثل المهندس خلال المهلة المحددة أو خلال مدة يحددها صاحب العمل – فإنه يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصا آخرين ويدفع أجورهم من أجل تنفيذ تلك الأعمال وفي مثل هذه الحالة يتحمل المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك، حسب تقديرات المهندس التي يعدها بعد إجراء التشاور المناسب مع صاحب العمل، ويحق لصاحب العمل خصمها من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول. كما يتعين على المهندس إشعار المقاول بإقرار وإرسال نسخة من الإشعار إلى صاحب العمل. |
| 48. توقيف العمل | 48-1 | ينبغي على المقاول _ بناءً على أمر خطي صادر إليه من المهندس أن يوقف العمل الجاري أو أي جزء منه للمدة وبالكيفية التي يحددها المهندس وعلى المقاول أن يحافظ على الأعمال ويؤمن حمايتها خلال فترة التوقف إلى الفترة |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  |  | التي يراها المهندس ضرورية ويكون التوقيف في إي من الحالات الآتية: أ. قد ورد به نص في العقد. ب. بسبب تقصير أو خطأ ارتكبه المقاول. ج. بسبب الأحوال الجوية بالموقع. د. من أجل تحسين تنفيذ الأعمال أو المحافظة على سلامتها كليًا أو جزئيًا وفي الحالات التي يطلب فيها المهندس التوقيف دون أن يكون للمقاول يد فيها فعلى صاحب العمل إعطاء مدة إضافية لذلك. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-48 | إذا توقف سير العمل كليًا أو جزئيًا بأمر خطي من المهندس ولم يصدر عن المهندس أمر باستئنافه خلال 90 يومًا من تاريخ الأمر بتوقيفه فيما عدا أن يكون الإيقاف في حدود "أ، ب، ج، د" المشار إليها في البند السابق _ فيحق للمقاول أن يخطر المهندس كتابيًا بطلب الإذن باستئناف العمل خلال 28 يومًا من تاريخ إخطاره للمهندس وإذا لم يمنح المقاول الإذن خلال الفترة المذكورة يحق له اعتبار التوقيف بذلك الجزء من الأعمال بمثابة إلغاء له، واعتبار ذلك تخليًا عن العقد من جانب صاحب العمل إذا كان التوقيف يمس الأعمال في مجملها. |
| 49. تسليم الموقع | 49-1 | سيقوم صاحب العمل بتسليم المقاول موقع العمل أو أي أجزاء يمكن تسليمها منه ليتمكن المقاول من مباشرة العمل، وفقًا للبرنامج المعد لهذا العمل، أو وفقًا لأي مقترحات معقولة يتقدم بها المقاول كتابيًا للمهندس لتمكينه من تنفيذ الأعمال. |
|  | 2-49 | إذا تضرر المقاول من تأخير تسليم الموقع أو تسبب ذلك في تحمله لنفقات نتجت من جراء تأخر صاحب العمل وفقًا لما هو محدد في فقرات هذا البند فعلى المهندس تقدير المدة الإضافية لإنجاز الأعمال والتوصية لصاحب العمل بمنح هذه الفترة. |
|  | 3-49 | تحدد فترة تسليم الموقع بفترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مالم تتطلب عملية التسليم للموقع فترة أطول كما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد. |
| 50 . مدة الإنجاز (التاريخ المتوقع لإنجاز وتسليم الأعمال) | 1-50 | مع مراعاة أي نصوص ترد في العقد بشأن إنجاز أي جزء من الأعمال قبل الإنجاز الكلى فإنه ينبغي على المقاول أن يقوم بإنجاز الأعمال بكاملها، خلال الفترة الزمنية المحددة في الشروط الخاصة للعقد للعقد والتي تحسب من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول خاليا من أي موانع أو إشكالات. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 51 . تمديد مدة الإنجاز(من التاريخ المتوقع لانتهاء إنجاز الأعمال) | 1-51 | إذا كانت كمية الأعمال الإضافية أو الزائدة من ذلك النوع أو بالقدر الذي يفرض تمديدًا في مدة الإنجاز المحددة لتنفيذ الأعمال، أو كانت هنالك أسباب للتأخير بمقتضى هذه الشروط وإذا اقتضت ظروف مناخية استثنائية معطلة للعمل أو أ ي ظروف خاصة مهما كان نوعها باستثناء ما هو ناشئ عن تقصير المقاول، وترتب على تلك الأسباب أو الظروف ما يعتبر تبريرًا يعطي المقاول الحق للمطالبة بتمديد مدة الإنجاز ففي مثل هذه الحالات يجب على المقاول أن يُخطر المهندس كتابة بالأسباب الموجبة لطلبه خلال فترة لا تتعدى 28 يومًا من تاريخ وقوع تلك الظروف أو الأسباب، كما أن عليه أن يقدم تفاصيل أي تمديد يرى استحقاقه له وعلى المهندس تحري الأمر في حينه وتحديد مدة التمديد، ورفعها لصاحب العمل لإقرارها. |
| --- | --- | --- |
| 52 . القيود على ساعات العمل | 1-52 | لا يجوز تنفيذ الأعمال خلال الليل أو أيام العطلات الرسمية المقررة بدون تصريح خطي من المهندس ماعدا الحالات التي يكون فيها الاستمرار في العمل أمرًا حتميًا لا يمكن تأجيله، أو كان ضروريًا لإنقاذ حياة الأشخاص أو للمحافظة على سلامة الممتلكات وسلامة الأعمال ذاتها. وينبغي على المقاول في مثل هذه الحالة إبلاغ المهندس فورًا بالأمر، باستثناء الأعمال التي يجري تنفيذ العمل فيها عادة بنظام الورديات أو التناوب. |
| 53 . تقدم سير العمل | 1-53 | إذا رأى المهندس في أي وقت بأن معدل تقدم الأعمال بكاملها أو في أي جزء منها قد أصبح بطيئا نتيجة لأسباب لا تبرر تمديد مدة الإنجاز، وقدر المهندس أن إنجاز الأعمال لن يتم خلال مدة الإنجاز المتفق عليها، فعلى المهندس إبلاغ المقاول خطيًا بذلك وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة بموافقة المهندس للإسراع في العمل وإنجاز الأعمال خلال الفترة المحددة أو الممددة، فإنه يجوز للمقاول طلب الموافقة من قبل المهندس بالتصريح له بالعمل ليلاً أو خلال أيام العطل الأسبوعية وبالمقابل لا يجوز للمهندس رفض هذا الطلب بدون سبب مقبول. وإذا انطوت الإجراءات التي اتخذها المقاول للقيام بمسؤولياته خلال تلك الأوقات على أي نفقات إضافية يتكبدها صاحب العمل بسبب الأجور المترتبة على دوام الوقت الإضافي للجهاز المشرف التابع له، فعلى المهندس أن يقوم بتحديدها(بعد إجراء التشاور المناسب مع صاحب العمل والمقاول) لكي يستردها صاحب العمل من أي دفعات مستحقة أو قد تستحق للمقاول، ويتعين على المهندس أن يشعر المقاول بقراره مع إرسال نسخة منه إلى صاحب العمل. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 54 . غرامة التأخير والسداد | 1-54 | أ. احتساب غرامة التأخير: 1. إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بحسب البرنامج الزمني والفترة المحددة في العقد، تحسب غرامة تأخير في الشهر الأول بنسبة 7.5 % من قيمة البنود التي لم يتم تنفيذها على النحو التالي: |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | %1 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه. %1.5 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه. %2 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه. %3 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه. • إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة تأخير بنسبة ( 4%) لكل شهر أو جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حده بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة ( 10 %) من إجمالي قيمة العقد ولا تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثلاثة أشهر إذا تجاوزت الغرامة أو المدة المحددة في هذه الفقرة يكتفى بالغرامة المحددة ومصادرة ضمان الأداء واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة وشروط العقد لا تحتسب غرامة التأخير لأسباب تعود لصاحب العمل أو لقوة قاهرة. |
|  | ب. احتساب غرامة السداد: |  |
|  | 1. | تحتسب غرامة السداد لصالح المقاول وفقًا للشروط التالية: • عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد. • عدم وجود أي نقص في الوثائق أو البيانات القانونية المؤيدة للدفع. • تجاوز فترة 90 يومًا من تاريخ رفع المستحقات من قبل الجهة المخولة بإدارة العقد والتوقيع عليه دون أي ملاحظات وتعميده من رئيس الجهة. • عندما لا يكون المقاول متسببًا في تأخر إجراءات الدفع. |
|  | 2. | يتم احتساب غرامة تأخير السداد في الشهر الأول بنسبة 7.5 % من قيمة المستخلص المتأخر وتحسب على النحو التالي: %1 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه. %1.5 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه %2 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه. 3 % من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه. • إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة السداد بنسبة ( 4%) لكل شهرأو جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة ( 10 %) من إجمالي قيمة العقد وبما لا تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثلاثة أشهر. |
|  | ج. إذا كان سبب التأخير يعود إلى صاحب العمل يتم تمديد فترة تنفيذ العقد بنفس الفترة التي تسبب فيها بالتأخير وإذا كان سبب التأخير يرجع إلى المقاول فسوف تطبق عليه غرامة التأخير المحددة في الفقرة(أ) من هذا البند. |  |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 55 . شهادة التسليم الابتدائي للأعمال | 1-55 | عندما يتم إنجاز الأعمال كاملة وتكون قد اجتازت أي اختبار نهائي وفقًا للعقد فيحق للمقاول إخطار المهندس بذلك كتابيًا وطلب إصدار شهادة التسليم الابتدائي وعلى المهندس خلال 14 يومًا من استلامه لطلب المقاول القيام بما يلي: أ. التأكد من أن الأعمال قد ت م إنجازها وفقا للمواصفات والرسومات والمخططات وأنها مستكملة وخالية من التحفظات، وفي هذه الحالة يخطر المهندس صاحب العمل بتشكيل لجنة للفحص والمعاينة والاستلام(الابتدائي) قبل نهاية المدة المحددة لها. ب. إذا تبين أن الأعمال غير مستكملة يقوم المهندس بإصدار تعليماته الخطية إلى المقاول مبينا فيها الأعمال التي يجب على المقاول استكمالها ، أو أي أخطاء أو عيوب يجب إصلاحها ويتم تحديد موعد لانجازها بحسب طبيعة هذه الأعمال. ج. بعد انجاز المقاول لهذه الملاحظات وتأكد المهندس أن الأعمال أصبحت مطابقة للمواصفات والرسومات والمخططات وأنها مستكملة وخالية من العيوب فيتم استكمال إجراءات الاستلام. د. يكون المقاول مستحقا لاستلام شهادة التسليم الابتدائي خلال 28 يومًا بعد إنجاز الأعمال بالصورة المقبولة من قبل المهندس ولجنة الفحص والاستلام بدون أي ملاحظات. |
| --- | --- | --- |
| 56 . شهادة التسليم الابتدائي الجزئي | 1-56 | مع مراعاة ما ورد في البند السابق يجوز للمقاول أن يطلب من المهندس إصدار شهادة التسليم الابتدائي وعلى لجنة الاستلام أن تصدر شهادة التسليم على النحو الآتي: أ. أي قسم من الأعمال الدائمة نص العقد على مدة منفصلة لإنجازه. ب. أي جزء من الأعمال الدائمة تم إنجازه بشكل مقبول لدى المهندس وقام صاحب العمل بإشغاله أو استعماله. ج. يجوز للجنة الاستلام أن تصدر شهادة تسليم ابتدائي لأي جزء من الأعمال إذا كان قد تم إنجازه كاملاً وأجتاز أي اختبار وفقًا للعقد وذلك قبل إنجاز الأعمال كاملة. د. إن إصدار أي شهادة تسليم ابتدائي لأي قسم أو جزء من الأعمال الدائمة قبل إنجاز الأعمال بكاملها لا يعني تسليم أعمال الموقع أو الساحات التي تم إصلاحها إلا إذا نصت شهادة التسليم الابتدائي على أن المقاول قد قام بذلك. |
| 57 . إنجاز الأعمال ومسئولية إصلاح العيوب | 1-57 | يقصد بعبارة "فترة المسؤولية عن العيوب(الصيانة) " أينما ترد في هذا العقد : فترة سنة ميلادية محسوبة من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المعتمدة منلجنة الاستلام خالية من أي تحفظات، ما لم تحدد مدة أطول في الشروط الخاصةللعقد ، وإذا أصدرت لجنة الاستلام أكثر من شهادة واحدة، فتحسب فترة الصيانة لكل جزء من تاريخ صدور شهادة التسليم الابتدائي لها. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 2-57 | إلى حين تسليم الأعمال نهائيًا إلى صاحب العمل عند انتهاء فترة المسؤولية عن إصلاح العيوب(الصيانة) حسب شروط العقد، في حالة سليمة ومقبولة من قبل صاحب العمل _باستثناء ما ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك المتوقع _ فإنه ينبغي على المقاول القيام بجميع أعمال التعديل، وإعادة الإنشاء، وإصلاح العيوب، وغيرها، من الأخطاء حسبما يراه المهندس لازمًا خلال فترة المسؤولية عن إصلاح العيوب(الصيانة) أو خلال 14 يومًا من تاريخ انتهائها، وذلك نتيجة للكشف الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه، ويتم إصدار تعليمات بشأنها إلى المقاول وعلى لجنة المعاينة والاستلام النهائي إجراء استلام نهائي خال من أي ملاحظات أو تحفظات. |
| --- | --- | --- |
|  | 3-57 | يتحمل المقاول تكلفة الأعمال الوارد ذكرها في البند السابق، على نفقته الخاصة، إذا كانت الأسباب التي أدت إلى حصولها _حسب رأي المهندس_ ناشئة عن: أ. استعمال مواد أو معدات أو مصنعية مخالفة لشروط العقد. ب. وجود خطأ في تصميم أي جزء من الأعمال يعتبر المقاول مسؤولاً عنه. أو بسبب إهمال أو تقصير من جانب المقاول في التقيد بأي من التزاماته المذكورة في العقد أو المفهومة منه ضمنيا. |
|  | 4-57 | إذا اخفق المقاول عن القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات حسب طلب المهندس فيحق لصاحب العمل أن يقوم بتنفيذ تلك الأعمال باستخدام أشخاص آخرين ويتحمل المقاول جميع التكاليف المرتبة على ذلك، ويتم استرداد تلك المبالغ من المقاول أو خصمها من أي مبالغ مستحقة له لدى صاحب العمل مع عدم الاخلال بحق صاحب العمل في مطالبة المقاول بأي تعويضات أو مبالغ أخرى في حالة عدم كفاية ذلك. |
| 58 . التزامات أخرى على المقاول | 1-58 | يجب على المقاول بالإضافة إلى التزاماته المحددة بموجب هذه الشروط القيام بما يلي: أ. الإشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل الأعمال بما في ذلك الأجزاء التي يقوم بتنفيذها مقاوليه من الباطن. ب. استخراج جميع الرخص والموافقات الضرورية فيما يتعلق بالأعمال. ج. التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والأدوات عند إكمال العمل الحقلي وبعد الحصول على موافقة صاحب العمل والتراخيص اللازمة وما شابه ذلك في حال تصريف تلك المواد أو المعدات أو الأدوات داخل الجمهورية. د. الامتثال لأنظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ الأعمال. |
|  | 2-58 | على المقاول بناء على طلب خطي من المهندس أن يبحث تحت إشراف المهندس عن أسباب أي نقص أو خطأ في الأعمال أثناء تقدم العمل فيها أو أثناء فترة المسؤولية عن العيوب(الصيانة) ويتحمل المقاول جميع نفقات الكشف عنها ويقوم بالإصلاحات اللازمة وإزالة أسبابها على حسابه. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 59 . الأعمال الإضافية والتغييرية | 1-59 | يحق لصاحب العمل أن يعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد بما نسبته 20 % من قيمة العقد وفقًا لما يراه المهندس ضروريا لأي سبب كان، ويتطلب ذلك إجراء أي تغييرات في شكل أو نوعية أو حجم الأعمال، عندها يحق للمهندس أن يأمر المقاول بتنفيذ أي من الأعمال، على أن تكون من نفس بنود الأعمال المتعاقد عليها شريطة أن لا تتجاوز الأعمال الإضافية على مستوى البند عن ما نسبته 15 % من كمية البند، وما زاد عن ذلك يتم التفاوض على سعر التنفيذ وفقًا للأسعار السائدة في السوق في حينه بحسب طبيعة ومكان تنفيذ المشروع بعد أخذ موافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك وفقا لأحكام القانون. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-59 | لا يجوز للمقاول أن يقوم بأي أعمال إضافية أو تغييرية إلا إذا أصدر له المهندس أمرًا خطيًا بذلك بعد أن يتم اعتماد قيمتها من قبل صاحب العمل بحسب الإجراءات القانونية. |
| 60 . إنجاز العمل على أساس العمل اليومي | 1-60 | يحق للمهندس إذا رأي ذلك مناسبًا أو ضروريًا أن يصدر أوامره الخطية لتنفيذ أي عمل إضافي أو عمل معدل على أساس العمل باليومية وفي مثل هذه الحالة يتم محاسبة المقاول عن استحقاقاته نظير هذه الأعمال وفقًا للشروط المحددة في جدول الأعمال باليومية المُضَمن في العقد. |
|  | 2-60 | يجب على المقاول أن يقدم للمهندس الإيصالات والفواتير التي تؤيد المبالغ التي صرفت وكذلك تقديم العطاءات التي تحصل عليها لشراء المواد قبل طلبها للحصول على موافقة المهندس عليها. |
|  | 3-60 | يجب على المقاول خلال سير العمل على أساس العمل اليومي أن يقدم للمهندس كشوفات يومية دقيقة بأسماء ومهن ومدة عمل جميع المستخدمين في هذا العمل وكذلك بيانات بوصف وكميات المواد والمعدات المستعملة في تنفيذ الأعمال على أن يقوم المهندس بعد مراجعتها والموافقة عليها بالتوقيع عليها وتسليم المقاول نسخه منها. |
|  | 4-60 | يجب على المقاول في نهاية كل شهر أن يقدم للمهندس كشوفات مسعرة للعمالة والمواد والمعدات المستعملة في تنفيذ الأعمال ولا يكون المقاول مستحقًا لأي دفعات إلا إذا قدم هذه البيانات والكشوفات مكتملة وبانتظام. |

| 61 . المعدات والأعمال المؤقتة | 1-61 | تعتبر جميع معدات التشييد التي يملكها أو يستأجرها المقاول ويحضرها إلى موقع العمل، وكذلك الأعمال المؤقتة والمواد المقدمة منه في الموقع مخصصة لتشييد وإنجاز الأعمال موضع العقد دون غيرها، ولا يحق له نقلها أو إخراجها من الموقع كليًا أو جزئيًا بدون موافقة خطية من المهندس _ على أن لا تحجب الموافقة دون سبب مقبول. |
| --- | --- | --- |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 2-61 | لا يعني اعتبار المواد الموردة إلى الموقع أو أي أمور أُخرى أُشير إليها مقبولة أو موافق عليها من قبل المهندس لاستعمالها في الأعمال الدائمة وأن ذلك لا يمنع المهندس من رفض أي من تلك المواد أو المعدات في أي وقت وفقًا لما يتطلبه العقد. |
| --- | --- | --- |
| 62. إخلاء الموقع | 62-1 | يجب على المقاول بمجرد إتمام الأعمال أن يخلي الموقع من جميع آليات ومعدات التشييد والأعمال المؤقتة والمواد والمخلفات وأي مواد أخرى فائضة عن الاستعمال وذلك بعد موافقة المهندس. |
|  | 2-62 | لا يكون صاحب العمل مسؤولاً في أي وقت تجاه أي ضرر أو فقدان أو خسارة تلحق بالمعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد |
| 63. جدول الكميات | 63-1 | تعتبر الكميات المذكورة في جدول الكميات - كميات تقديرية وتقريبية للأعمال ولا تؤخذ على أنها الكميات الفعلية والصحيحة للأعمال التي يتعين على المقاول أن ينفذها أما في حالة العقد بالمقطوعية فإن الكميات تعتبر نهائية . |
| 64. قياس الأعمال | 64-1 | على المهندس أن يُحدد ويثبت بالقياس قيمة الأعمال المنجزة وفقًا لأحكام العقد، فإذا رغب قياس أي جزء من الأعمال عليه أن يخطر المقاول بالأمر وعلى المقاول أو وكيله الحضور عند إجراء هذا القياس وأن يقدم كافة التفصيلات التي تطلب منه |
|  | 2-64 | إذا تخلف المقاول أو وكيله عن الحضور عند إجراء القياس فيعتبر القياس الذي يقوم به المهندس أو يوافق عليه هو القياس المعتمد والصحيح للأعمال. |
|  | 3-64 | في الحالات التي يحتاج قياسها إلى سجلات ومخططات خاصة فيقوم المهندس بتحضير تلك السجلات والمخططات ويدعو المقاول بموجب إشعار خطي للحضور خلال 14 يومًا لتدقيقها معه أو مع ممثل المهندس والتوقيع عليها في حالة موافقته. وإذا تخلف المقاول عن الحضور وإجراء عملية التدقيق اللازمة تعتبر هذه المخططات والسجلات التي أعدها المهندس صحيحة ومعتمدة وإذا لم يوافق المقاول على كل أو بعض السجلات والمخططات بعد فحصها ولم يوقعها تعتبر صحيحة ما لم يتقدم المقاول بإشعار خطي باعتراضه للمهندس خلال 14 يوماً من تاريخ التدقيق مبينًا الأمور التي يدعي عدم صحتها بتلك السجلات والمخططات. وفي حالة الاختلاف بين ممثل المهندس والمقاول على المقايسة المشار إليها فيعرض الأمر على المهندس ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن. |
|  | 4-64 | يُجرى قياس الأعمال قياسًا صافيًا دون اعتبار لأي عرف عام أو محلى يتعلق بالقياس. |
| 65 . المقاول من الباطن | 1-65 | يعتبر المقاول من الباطن مسؤولاً بالتضامن مع المقاول الأصلي عن جميع المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتنفيذ الأعمال أو توريد المواد أ و تقديم الخدمات وغيرها من الالتزامات المحددة في العقد. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 2-65 | المقاول غير ملزم بالامتثال لطلب صاحب العمل أو المهندس باستخدام أي "مقاول من الباطن". |
| --- | --- | --- |
| 66 . تحديد متطلبات التصميم | 1-66 | إذا كانت الخدمات المطلوبة تتضمن إعداد تصاميم أو مواصفات لأي جزء من الأعمال الدائمة أو لأي معدات أو آليات تدخل في تلك الأعمال فإن مثل هذا الالتزام يجب أن يذكر في العقد على أن يتم تدوينه في "عقد المقاولة من الباطن" بنص صريح، يفيد أنها من مسئولية المقاول من الباطن لضمان حماية المقاول وتعويضه عن الأضرار والنفقات والرسوم مهما كان نوعها إذا نشأت عن إخلال "المقاول من الباطن". |
| 67 . إجراءات الدفع وإصدار شهادات الإنجاز (المستخلصات) | 1-67 | عندما يكون لدى صاحب العمل إمكانية لصرف دفعة مقدمة فإن قيمتها يجب ألا تتجاوز 20 % من قيمة العقد مقابل ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك مصرح له من قبل البنك المركزي اليمني طبقا لنموذج صيغة الضمان المرفقة بوثيقة المناقصة أو مقابل شيك مقبول الدفع ساري المفعول لمدة تنفيذ العقد في حالة توفر إمكانية صرف دفعة مقدمة يتم توضيح ذلك في الشروط الخاصة للعقد بأنه سيتم استردادها كاملة قبل صرف 80 % من قيمة العقد في حالة تأخر المقاول عن التنفيذ بحسب البرنامج الزمني . |
|  | 2-67 | سيتم محاسبة المقاول للأعمال التي تم تنفيذها وفقًا للرسومات والمواصفات الفنية والشروط والكميات والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق العقد على النحو التالي: أ. نسبة ( 90 %) كحد أقصى من قيمة الأعمال المنجزة فع ً لا المطابقة للشروط والمواصفات الفنية وفقًا للفئات الواردة بالعقد والبرنامج الزمني بموجب شهادات دفع(مستخلصات) موقعة من قبل الجهة الفنية المشرفة على التنفيذ. ب. المبلغ المحتجز بنسبة ( 10 %) لأعمال الأشغال يتم صرفه علي النحو التالي: 1. نسبة ( 50 %) من المبلغ المحتجز بعد الاستلام الابتدائي بدون أي ملاحظات أو تحفظات بموجب محضر الاستلام الابتدائي والموقع من اللجنة المكلفة والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة. 2. نسبة ( 50 %) من المبلغ المحتجز بعد الاستلام النهائي بدون أي ملاحظات أو تحفظات وبعد انتهاء فترة الصيانة(إصلاح العيوب) بموجب محضر الاستلام النهائي والموقع من اللجنة المكلفة والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة. ج. لا يجوز احتساب المواد المشونة بالموقع ضمن المستخلصات عند محاسبة المقاول للأعمال المنجزة. د. يتم دفع شهادات الانجاز( المستخلصات) طبقًا للشروط المحددة في العقد على أن لا يقل قيمة المستخلص الجاري عن نسبة 5% من قيمة العقد والمحدد في الشروط الخاصة للعقد. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 68 . تصحيح شهادات الإنجاز(المستخلصات) | 1-68 | يجوز للمهندس إصدار شهادة إنجاز(مستخلص) لتصحيح أو تعديل أي شهادة إنجاز سابقة قام بإصدارها كما يحق للمهندس إيقاف أي شهادة إنجاز(مستخلص)، إذا ما رأى أن الأعمال أو أي جزء منها لم ُتنفذ بشكل مُرض. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-68 | تعتبر شهادة الاستلام النهائية هي الشهادة الوحيدة المعتمدة بإتمام الأعمال وفقًا للعقد. |
|  | 3-68 | لا يعتبر العقد منتهيًا إلا بعد أن ُتصدر لجنة الاستلام، شهادة المسؤولية عن العيوب(الصيانة)(الاستلام النهائي) وتسلمها لصاحب العمل مبينًا فيها أن الأعمال قد أنجزت وتمت صيانتها بشكل مقبول لديها، وتقوم اللجنة بإصدار الشهادة المشار إليها خلال 28 يومًا من انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب(الصيانة) أو انتهاء آخر فترة من مدد المسؤولية عن العيوب(الصيانة) التي لا تقل عن سنة إ لا إذا نص على مدة أطول في الشروط الخاصة للعقد لأقسام الأعمال المختلفة إذا جرى تسليمها على مراحل أو تاريخ انتهاء الأعمال وذلك بصرف النظر عن أي تسليم قد تم للأعمال أو قيام صاحب العمل باستعمالها بصورة كلية أو جزئية. |
|  | 4-68 | لا يعتبر صاحب العمل مسئولاً تجاه المقاول عن أي التزام متعلق بتنفيذ الأعمال إلا إذا قدم المقاول مطالبته بخصوص ذلك خطيًا قبل إصدار شهادة الاستلام النهائي [المسؤولية عن إصلاح العيوب(الصيانة) ] . |
| 69. تقصير المقاول | 69-1 | إذا أعلن المقاول طبقًا للقانون إفلاسه أو إذا صدر أمر بالحجز على أمواله أو ممتلكاته من المحكمة المختصة، أو إذا أحال العقد لصالح دائنيه، أو وافق على الاستمرار في تنفيذ العقد تحت إشراف لجنة من دائنيه أو إذا تعرض المقاول إذا كان شركة إلى التصفية(ماعدا التصفية الطوعية لأغراض الدمج وإعادة تكوين المنشأة) أو إذا تنازل عن العقد لصالح الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل أو إذا قدم المهندس إلى صاحب العمل تقريرًا خطيًا يشهد فيه بأن المقاول: أ. قد تخلى عن العقد. ب. قد أخفق في مباشرة تنفيذ الأعمال، أو توقف عن العمل(دون عذر مقبول) لمدة تتجاوز 28 يومًا من تاريخ إبلاغ المهندس له باستئناف العمل. ج. قد أخفق ولمدة 28 يومًا من تاريخ تسليمه الإنذار الخطي من المهندس من إخلاء الموقع من المواد أو هدم وإعادة إنشاء الأعمال التي رفضها المهندس. د. رغم إنذارات المهندس الخطية له، لا يقوم بتنفيذ الأعمال وفقا للعقد أو أنه يهمل وبإصرار تنفيذ التزاماته التعاقدية. ه. رغم اعتراض المهندس قام بإسناد أي جزء من أعمال العقد إلى مقاول من الباطن بالمخالفة. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  |  | يحق لصاحب العمل بعد إنذار المقاول خطيا لمدة 14 يومًا أن يدخل إلى موقع العمل ويقصي المقاول عنه وذلك بدون اللجوء إلى القضاء، أو أن يلغي العقد واتخاذ الإجراءات وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يحق لصاحب العمل أن يكمل الأعمال بتعيين مقاول آخر مؤهل لإكمال تنفيذها كما يحق له أو المقاول المعين حق استعمال أي من معدات التشييد أو المواد الموجودة في الموقع والخاصة بالمقاول لأغراض تنفيذ الأعمال. |
| --- | --- | --- |
| 70 . تقدير القيمة بعد وضع اليد على الأعمال | 1-70 | على المهندس بعد دخول صاحب العمل للموقع وإقصاء المقاول عنه_ إثبات وتحديد الأعمال المنجزة بأي طريقة يراها المهندس مناسبة للمراجعة والتدقيق لتحديد قيمة ما يستحقه المقاول من الأعمال التي تم إنجازها في العقد. |
|  | 2-70 | لا يعتبر صاحب العمل ملزمًا بدفع أي مبلغ للمقاول على حساب العقد إلا بعد انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب(الصيانة) وبعد تحديد المهندس للتكاليف المترتبة على إكمال الأعمال، وصيانتها والأضرار المترتبة على التأخير في الإنجاز إذا وجدت _ وأي نفقات أخرى تكبدها صاحب العمل في هذا الأمر يستحق المقاول فقط المبالغ التي يعتمدها المهندس والمستحقة الدفع له عند إكمال الأعمال بعد خصم جميع المبالغ المذكورة أعلاه، إذا كان مجموع المبالغ المنصرفة تفوق رصيد استحقاقات المقاول عند إكمال الأعمال يكون المقاول ملزمًا بدفع مقدار تلك الزيادة والتي تعتبر دين على المقاول واجب سداده لصاحب العمل. ويحق لصاحب العمل استيفائها من أية مبالغ مستحقة للمقاول لدى نفس الجهة أو مصادرة المعدات وبيعها بالمزاد العلني أو المطالبة بالفوارق عبر القضاء |
| 71 . الإصلاحات العاجلة | 1-71 | إذا رأي المهندس أو ممثل المهندس أن هناك حاجة ملحة وضرورية لأسباب تتعلق بسلامة الأعمال لإجراء إصلاحات سريعة لتلافي نتائج أي حادث أو انهيار أو أي أمر آخر وقع للأعمال، خلال تنفيذ الأعمال أو خلال فترة المسؤولية عن العيوب(الصيانة)، وحدث أن رفض المقاول القيام بهذه الإصلاحات أو كان عاجزًا عن القيام بها في الحال، عندها يحق لصاحب العمل أن يقوم بهذه الإصلاحات بواسطة عمال يعينهم أو بأي طريقة أُخرى يراها ناسبة وبالشكل الذي يراه المهندس وممثل المهندس ضروريًا، وفي مثل هذه الحالة يتحمل المقاول كامل النفقات المترتبة على هذه الأعمال إذا رأى المهندس أنها تشكل جزءًا من التزامات المقاول وعليه دفعها ويحق لصاحب العمل استقطاعها من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول شريطة أن يقوم المهندس أو ممثله بإخطار المقاول خطيًا بأسرع ما يمكن عند حدوث مثل هذه الحالات الطارئة والملحة. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 72. القوة القاهرة | 72-1 | لا يعتبر أي طرف مقصرًا أو مخالفًا للعقد إذا لم يستطع تنفيذ التزاماته بمقتضى العقد بسبب قوة قاهرة ويعفى كل منهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء لأي التزام بموجب العقد إذا كان الوفاء أو التأخير في الوفاء ناشئا عن قوة قاهرة. |
| --- | --- | --- |
|  | 2-72 | يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في تطبيق هذا البند أي حادث خارج عن إرادة الطرفين وغير مترتب على خطأ منه أو إهمال ولا يمكن توقعه وتشمل هذه الأحداث على سبيل المثال وليس الحصر "الحروب، أو الثورات، أو الأوبئة، أو قيود الحجر الصحي أو الزلازل أو الفيضانات أو العصيان ، أو الحرائق أو أي سبب آخر ليس ناتجًا عن خطأ أو إهمال أو سوء تصرف من جانب الطرف الذي يتمسك بالقوة القاهرة. |
|  | 3-72 | في حالة تحقق ظرف من ظروف القوة القاهرة، يقوم المقاول فورًا بإخطار صاحب العمل كتابة بفحوى هذه الظروف وأسبابها. ويستمر المقاول في تنفيذ التزاماته بموجب العقد إلى أقصى حد عملي إلا إذا أشار صاحب العمل كتابة بغير ذلك. كما يسعى إلى إتباع وسائل معقولة بديلة للتنفيذ مما لا يحول دون اعتبارها ظرف القوة القاهرة. |
|  | 4-72 | إذا لحق بالأعمال أو بالمواد الموجودة في الموقع أو بجواره أو في الطريق إليه، أي دمار أو ضرر بسبب القوة القاهرة يكون المقاول مستحقًا للدفعات التالية: أ. أي من الأعمال الدائمة والمواد التي دمرت أو تضررت حسب ما هو ضروري لإكمال الأعمال يدفع للمقاول مقابلها على أساس التكلفة الفعلية. ب. استبدال أو إصلاح الضرر أو التلف الذي لحق بالأعمال. ج. المبالغ التي يقدرها المهندس لتغطية أي نفقات فعلية تكبدها المقاول لتنفيذ الأعمال بكاملها شريطة أن لا تكون هذه النفقات قد غطيت بدفعات سابقة أو تم تعويض المقاول عنها من أي مصدر آخر. د. أي تعويضات استحقت للمقاول بموجب الفقرات السابقة ويحق لصاحب العمل في جميع الأحوال استرداد أية دفعات مستحقة له مقابل أي سلفة دفعها للمقاول. |
| 73 . الدفعة المستحقة في حالة إنهاء العقد | 1-73 | إذا تم إنهاء العقد وفقا لما ذكر أعلاه، فينبغي على صاحب العمل عندئذ أن يدفع للمقاول المبالغ المستحقة له لقاء الأشغال التي أنجزت قبل تاريخ الإنهاء وبموجب أسعار البنود الواردة في العقد، كما يدفع إضافة لذلك ما يلي: أ. المبالغ المستحقة الدفع للمقاول نظير أي بند من بنود الأعمال التمهيدية المشار إليها في جدول الكميات، والتي باشر المقاول بإعدادها أو تقديمها أو تجهيزها بواقع النسب التي أنجزت منها. ب. أي مبلغ إضافي واجب الدفع بموجب أحكام البند السابق من هذه الشروط. ج. النفقات المعقولة لإعادة مستخدمي وعمال المقاول الأجانب الذين كان قد استخدمهم لغرض تنفيذ الأشغال وذلك حسب واقع تواجدهم بتاريخ وضع اليد. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 2-73 | عند إجراء التسوية يجب مراعاة ما يستحق لصاحب العمل بتاريخ إنهاء العقد من أقساط الدفعة المقدمة التي تم دفعها إلى المقاول من أجل شراء المواد أو المعدات أو الآلات، وأية مبالغ أخرى يكون لصاحب العمل استردادها وفقا لأحكام العقد في تاريخ الإنهاء، كما يتعين على المهندس(بعد إجراء التشاور المناسب مع صاحب العمل والمقاول) أن يقوم بإجراء تقديرات التسوية والمبالغ المستحقة الدفع، على أن يرسل إشعارا بذلك إلى المقاول ونسخة منه إلى صاحب العمل. |
| --- | --- | --- |
| 74 . تسوية الدفعات في حالة التوقف القهري | 1-74 | إذا نشبت الحرب أو نشأت ظروف خارجة عن إرادة أي من طرفي العقد _بعد التوقيع عليه_ واستحال على أي منهما لهذه الأسباب أو بموجب القانون الذي يخضع له العقد أن يفي بالتزاماته التعاقدية ففي مثل هذه الحالة يعفى الطرفان من أي التزام أو مسؤولية تتعلق بتنفيذ ما تبقى من الأعمال المتعاقد عليها، وعلى صاحب العمل أن يدفع للمقاول ما يستحق له من مبالغ بالنسبة للأعمال التي تم تنفيذها. |
| 75 . تسوية الخلافات | 1-75 | يبذل صاحب العمل والمقاول أقصى جهد لتسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ بينهما يتعلق بالعقد وذلك بطريقة ودية من خلال التفاوض المباشر، بغرض حل الإشكال وبما ينسجم مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. |
|  | 2-75 | إذا تعذر على صاحب العمل والمقاول بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من بداية المفاوضات غير الرسمية تسوية الخلاف حول العقد وديا، يتم اللجوء إلى التحكيم بحسب ماتقتضيه أحكام العقد وبعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. |
|  | 1-2-75 | : أي خلاف تم من أجله تقديم إخطار لأي من الطرفين بإحالة القضية للتحكيم طبقًا لهذه الفقرة فإن هذا الخلاف يحل بالتحكيم يمكن البدء بإجراءات التحكيم قبل أو بعد تنفيذ وتسليم الاعمال في إطار هذا العقد. |
|  | 2-2-75 | : تتم إجراءات التحكيم طبقًا للقواعد الإجرائية المحددة في قانون التحكيم اليمني. |
|  | 3-2-75 | : إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق لصاحب العمل إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدها أثناء فترة الخلاف وذلك من ضمان الأداء أو من المبالغ المستحقة ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء. |
|  | 4-2-75 | : على الرغم من الإحالة للتحكيم: أ. يستمر الطرفان في أداء التزاماتهما في إطار العقد إلا إذا اتفقا على غير ذلك. ب. يقوم صاحب العمل بدفع مستحقات المقاول إن وجدت بشرط أن تكون الأعمال المنفذة قد تم تنفيذها وقبولها دون أي ملاحظات من قبل صاحب العمل . |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  | 76 . إخلال صاحب العمل بالعقد |  | 1-76 |  | تحدد حالات اخلال صاحب العمل بالعقد في التالي: أ. أخفق في أن يدفع للمقاول المبلغ المستحق له وفقًا لأي شهادة إنجاز(مستخلص)تم تصديقها من قبل المهندس خلال 90 يومًا من استحقاقها للدفع بموجب شروط العقد بعد إجراء أي خصومات يستحقها صاحب العمل. ب. تدخل في إعاقة أو رفض تصديق أي شهادة إنجاز(مستخلص)للمقاول تم إعدادها وفقًا للعقد، وصادق عليها المهندس. ج. أفلس أو كونه شركة وقعت تحت طائلة التصفية(ماعدا التصفية بهدفإعادة الإنشاء أو الدمج) . د. قام بإخطار المقاول أنه يستحيل عليه أن يستمر في تحمل التزاماته وفقًاللعقد لأسباب اقتصادية لم يكن بوسعه توقعها. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | عندئذٍ يحق للمقاول إنهاء العقد وذلك بعد إشعار صاحب العمل وإعطائه مهلةقدرها 90 يومًا وإخطار المهندس بذلك عند انتهاء مدة ال 90 يومًا وعدم استجابة صاحب العمل لطلب المقاول فإنه يحق للمقاول سحب جميع المعدات التي تخصه من الموقع. |  |
|  |  | 2-76 |  | في حالة إنهاء العقد وفقًا لأحكام هذا البند، تستمر مسؤولية صاحب العمل تجاه المقاول للوفاء بالتزامه ودفع استحقاقات المقاول كما لو كان العقد قد تم إنهاؤه بموجب شروط العقد. |  |
| 77. تعديل الاسعار |  | 77-1 |  | عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات العقد أو بعضها يجوز لصاحب العمل في ضوء المعالجات المقرة من قبل مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من تاريخ وقوع الأثر وفقًا للضوابط المقرة من قبل مجلس الوزراء. |  |
| 78 . الضمان الإنشائي للمشروع |  | 1-78 |  | يضمن المقاول ما يحدث من خلل مضر أو تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبان أو منشآت ثابتة أخرى، ولو كان ذلك ناشئَا عن عيب في الأرض، ويعتبر الخلل مضرًا إذا كان يهدد متانة البناء وسلامته، ويمتد الضمان إلى ما يعتبر عرفًا من سلامة البناء لأكثر من عشر سنوات، فإن لم يوجد عرف ولا اتفاق على مدة السلامة فيكون عشر سنوات من وقت تسليم العمل لصاحبه بموجب محضر لجنة الاستلام النهائي الخالي من التحفظات. |  |
| 79 . استعمال المواد المتفجرة |  | 1-79 |  | ينبغي على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس والأنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته التعاقديه، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة للاشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها. وينبغي على المقاول تأمين التصاريح اللازمة لذلك، وإجراء جميع الاتصالات مع مختلف السلطات والجهات ذات العلاقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أ ن يتقيد بالتعليمات التي تعطى له بهذا الشأن. كما أن عليه أن يطلع المهندس أو ممثل المهندس على الترتيبات والإجراءات التي يتخذها بشأن خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، ولن تعفى هذه الترتيبات والإجراءات المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمتفجرات. |  |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

| 80 . الضرائب والرسوم |  | 1-80 |  | يخضع المقاول و مقاولوه من الباطن لجميع القوانين والأنظمة الضريبية فيما يخص الضرائب والرسوم المركزية أو المحلية المفروضة على أنشطتهم وموظفيهم خلال تنفيذ المشروع، وتسديدها للجهات المختصة قانونًا |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 . الرشوة وفساد الذمم |  | 1-81 |  | مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في غرامة التأخير طبقًا لوثائق العقد، أو أية حقوق أخرى مقررة تجاه المقاول يحق لصاحب العمل إنهاء العقد ومصادرة ضمان الأداء(حسن التنفيذ) إذا ثبت أن المقاول قد استعمل الغش أو التلاعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ ويقوم صاحب العمل في مثل هذه الحالة باتخاذ الإجراءات التالية: |  |
|  |  |  |  |  | أ. توقيف المقاول عن العمل. ب. مراجعة كافة الأعمال التي سبق تنفيذها ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ والأضرار التي نتجت عنه. ج. تحديد تكلفة الأعمال المنجزة أو الموردة والأعمال المتبقية أو غير المنجزة وتحديد تكلفة الأضرار التي تسبب فيها والتكاليف الناتجة عن توقيف العمل والتكاليف المترتبة على تنفيذ الأعمال المتبقية وإجراء المحاسبة الكاملة لذلك. د. حصر التكاليف وقيمة الأضرار وخصمها من مستحقات المقاول المتبقية لدى صاحب العمل أو لدى جهة حكومية أخرى. ه. إخطار وزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة المالية بتقرير متكامل حول ذلك. و. إحالة الموضوع إلى الجهة المعنية بالقائمة السوداء لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام لائحة القائمة السوداء والقوانين الأخرى ذات العلاقة. |
|  | 82 . مقاطعة الدول غير المؤهلة |  | 1-82 |  | يلتزم المقاول وجميع من يستخدمهم في تنفيذ الأشغال وصيانتها، بالامتناع عن التعامل مع أي دولة غير مؤهلة ويقصد بالدول غير المؤهلة "الدول التي تم اتخاذ قرار من الحكومة اليمنية بعدم التعامل معها"، بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من لوازم تنفيذ الأعمال وإذا ما تيقن صاحب العمل في أي وقت خلال مدة نفاذ العقد بأن المقاول خالف أحكام هذا البند فمن حقه أن ينهي العقد وأن يطالب المقاول بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ أو تلك المخالفة وفي هذه الحالة، يحق لصاحب العمل مصادرة جميع استحقاقات المقاول وموجوداته في الموقع من معدات ومواد مؤقتة، لغرض إتمام تنفيذ الأعمال وصيانتها ثم عمل التسوية الحسابية بعد انتهائها. |
|  | 83 . سرية المعلومات |  | 1-83 |  | يجب على المتناقصين عند شراء وثائق المناقصة وعلى المقاولين عند تنفيذ الأشغال المحافظة على سرية المعلومات، ويجب عليهم عدم الإفشاء عن أي من الوثائق في أي نشرة تجارية أو فنية، أو في أي مكان آخر، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من صاحب العمل. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الرابع : الشروط العامة للعقد |
| --- | --- | --- |

|  |  | ولا يجوز له أن يستخدم أيًا من وثائق العقد لأي مشروع أو أي غرض آخر. ولا يحق للمقاول أن يكشف بدون موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة عن أي من نصوص العقد أو أي من وثائق العقد الأخرى، أو عن أي مواصفات أو رسومات أو مخططات أو معلومات مقدمة من صاحب العمل أو من ينوبه في هذا الشأن لأي شخص سوى موظفي المقاول خلال تنفيذهم للعقد. كما لا يحق للمقاول دون موافقة من صاحب العمل المسبقة كتابيًا أن يستخدم أي وثيقة أو معلومات ورد ذكرها في وثائق العقد إلا لأغراض تنفيذ العقد أو نشر أو توزيع أية مقالات أو أفلام أو صور أو إلقاء محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخص الأعمال أو المنشآت المجاورة للموقع. |
| --- | --- | --- |
| 84 . إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لدواعي المصلحة العامة | 1-84 | إذا رأى صاحب العمل قبل إنجاز تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد، بأنه لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، أو لأسباب يرى صاحب العمل معها بأن الاستمرار في تنفيذ العقد لا يخدم المصلحة العامة فإن لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد كليًا أو جزئيًا في أي مرحلة من مراحل العقد دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض على ذلك ودون إبداء الأسباب للمقاول عن اتخاذ قرار إنهاء العقد على أن يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول بإنهاء العقد خطيا. |
|  | 2-84 | إذا ما تلقى المقاول إشعارًا كهذا، فإن عليه أن يتوقف عن العمل حسب تعليمات صاحب العمل وتتم تسوية حقوق المقاول لما تم إنجازه من أعمال وما تكبده من خسارة مباشرة بسبب إنهاء العقد، وذلك بموجب أحكام العقد. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد

| من الشروط العامة: البند ( ( 1 | اسم صاحب العمل: الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد. |
| --- | --- |
|  | اسم المشروع: تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء الدولي. |
|  | رقم المناقصة : (7) للعام 2014م |
|  | موقع تنفيذ المشروع : مطار صنعاء الدولي |
| من الشروط العامة: البند ( ( 3 | واجبات وصلاحية المهندس: اسم المهندس : قطاع المطارات ويمثله : الإدارة العامة للهندسة |
| من الشروط العامة: البند ( ( 4 | التعاقد من الباطن ( لا ينطبق ) |
| من الشروط العامة: البند ( ( 6 | لغة العقد والمراسلات : اللغة العربية |
| من الشروط العامة: | تبليغ الإشعارات للمقاول على العنوان التالي: |
| البند ( ( 14 | اسم المقاول:................................................................ |
|  | مقر المقاول: ............................................................... |
|  | تلفون: ..................................................................... |
|  | تلفون سيار: ............................................................... |
|  | فاكس: ..................................................................... |
|  | صندوق بريد:............................................................... |
|  | تبليغ الإشعارات لصاحب العمل أو المهندس على العنوان التالي: |
|  | اسم صاحب العمل : الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد. |
|  | اسم المهندس : قطاع المطارات |
|  | مقر الإدارة الفنية / المهندس : الإدارة العامة للهندسة |
| تلفون: | تلفون ( 345613) |
| تلفون سيار: | تلفون سيار ( 777280688) |
| فاكس: | فاكس ( 345613) |
| صندوق بريد: | صندوق بريد:............................................................... |
| بريد الكتروني | ............................................................................. |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

| من الشروط العامة: البند ( ( 22 | إعداد البرنامج الزمني:على المقاول إعداد برنامج زمني لتنفيذ أعمال الترميمات يوضح فيه الأجراءات والخطوات التي ستتبع في تنفيذ أعمال مشروع ترميمات حمامات مطار تعزومواعيد أنجاز كل مرحله حسب ماهو مذكور في البند (22) من الشروط العامة |
| --- | --- |
|  | فترة تنفيذ المشروع : شهرين من تاريخ توقيع العقد |
| من الشروط العامة: البند ( ( 31 | قيمة بوليصة التأمين: على المقاول أن يقوم بالتأمين ضد أي ضرر مادي أوخسارة قد تلحق صحاب العمل أو ضد أي ضرر أو أصابة تلحق أي شخص وحسب البند رقم (31) |
| من الشروط العامة: البند ( ( 49 | فترة تسليم الموقع : أسبوع من تاريخ توقيع العقد ملاحظة: يجب تقديم الرسومات للأعمال المنفذة ( المخططات التنفيذية ) |
| من الشروط العامة: البند ( ( 50 | التاريخ المتوقع لانجاز المشروع: شهرين من تاريخ تسليم الموقع |
| من الشروط العامة: البند ( (56 | شهادة التسليم الابتدائي للأعمال كاملة:(ينطبق) |
|  | التسليم الجزئي أو المرحلي (لا ينطبق ( .................................................................... |
|  | تقديم الرسومات (للإنشاءات كما نفذت ) : ( ينطبق ) |
| من الشروط العامة: البند ( ( 57 | فترة المسئولية عن العيوب(الصيانة): سنه كاملة من تاريخ الأستلام الأبتدائي |
| من الشروط العامة: البند ( ( 67 | الدفعة المقدمة: ( ينطبق ) |
|  | دفع شهادات الانجاز (المستخلصات): (ينطبق ) يتم دفع شهادات الأنجاز المستخلصات طبقاً للشروط المحددة في العقد على ألا يقل قيمة المستخلص الجاري عن النسبة المحددة: 10% من قيمة المشروع |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

| تعبئة البيانات (العناوين) الموضحة أدناه قبل توقيع العقد مع صاحب العطاء الفائز: عنوان صاحب العمل |  |
| --- | --- |
| المحافظة | تعز |
| المدينة | تعز |
| المديرية | ......... |
| الشارع |  |
| رقم المبنى | (.......) |
| التلفون | ( .............) |
| الفاكس | ( .............) |
| البريد الالكتروني | ........................................................................: |
| صندوق البريد | : (...........) |
| عنوان المقاول |  |
| اسم المقاول | ........................................................................ |
| المحافظة | ........................................................................ |
| المدينة | ........................................................................ |
| المديرية | ........................................................................ |
| الشارع | ........................................................................ |
| رقم المبنى | ........................................................................ |
| التلفون | ........................................................................ |
| الفاكس | ........................................................................ |
| البريد الالكتروني | ........................................................................ |
| صندوق البريد | ........................................................................ |

| توقيع المقاول |  |  | توقيع صاحب العمل |
| --- | --- | --- | --- |
| التاريخ |  |  | التاريخ |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

بيانات التأهيل

أمكانيات ومقدرة مقدم العطاء لتنفيذ الأعمال

يحدد المقاول تفاصيل المشاريع التي قام بتنفيذها خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة

| اسم المشروع | صاحب العمل | الاستشاري | قيمة العقد | مدة التنفيذ | تاريخ التسليم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

نحن الموقعون أدناه، نؤكد أن المعلومات أعلاه صحيحة ونتحمل مسؤولية أي معلومات

خاطئة او مضللة وردت فيها وإذا ثبت عدم صحتها يحق لصاحب العمل رفض عطائنا،

(يرفق المقاول التقارير المالية مع تقرير المحاسب القانوني للثلاث السنوات الأخيرة) .

اسم المقاول: ..........................................

توقيع المقاول:.........................................

التاريخ: ..... / ...... / 2014 م

الختم

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

بيانات التأهيل

خبرة المتناقص في أعمال مشابهة

خبرة المقاول في أعمال مشابهة من حيث الطبيعة والحجم خلال للثلاث السنوات الأخيرة مع تفاصيل بالأعمال الجارية والالتزامات التعاقدية القائمة وأسماء الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم للتأكد من المعلومات من أصحاب عمل آخرين.

| اسم المشروع | تفاصيل عن صاحب العمل | نوع العمل | قيمة العقد | مدة التنفيذ | تاريخ التسليم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

نحن الموقعين أدناه، نؤكد أن المعلومات أعلاه صحيحة ونتحمل مسؤولية أي معلومات

خاطئة او مضللة وردت فيها وإذا ثبت عدم صحتها يحق لصاحب العمل رفض عطائنا،

(يرفق المقاول التقارير المالية مع تقرير المحاسب القانوني للثلاث السنوات الأخيرة (.

اسم المقاول: ..........................................

توقيع المقاول:.........................................

التاريخ: ..... / ...... / 2014 م

الختم

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

الجهاز الفني والإداري للمقاول لتنفيذ أعمال المشروع

خبرة ومؤهلات الكادر الرئيسي لإدارة الموقع والفنيين المقترحين ( مدير المشروع ) لتنفيذ العقد

الجهاز الفني والإداري الذي يتعهد المقاول بتوفيره لتولي مهام ومسؤوليات تنفيذ أعمال المشروع

| الاسم | الوظيفة/ التخصص | المؤهل | سنوات الخبرة |
| --- | --- | --- | --- |

نحن الموقعين أدناه، نتعهد بالآتي في حالة فوز عطائنا وإرساء المناقصة علينا:

أ. أن نوفر الجهاز الإداري والفني وبالتخصصات والمؤهلات المبينة أعلاه لأغراض تنفيذ المشروع.

ب. أن يتفرغ الجهاز الفني والإداري أعلاه تمامًا لأعمال هذا المشروع وعدم مباشرته لأي أعمال أخرى، وأن يكون جاهزًا ومستعدًا للعمل ابتداءً من تاريخ المباشرة الفعلية.

ج. أن نبعد ونستبدل أي منهم إذا أهمل في العمل أو تم إخطارنا من قبل المهندس المشرف على التنفيذ بعدم صلاحيته أو عدم تقيده بشروط العقد.

د. أن لا تقل خبرة المهندس عن ثلاث سنوات وخبرة المراقب عن خمس سنوات.

اسم المقاول: ..........................................

توقيع المقاول:.........................................

التاريخ: ..... / ...... / 2014 م

الختم

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

المعدات والأوليات

المعدات والآليات التي يتعهد المقاول بتوفيرها لتنفيذ الأعمال

| المعدات والآليات | العلامة التجارية | سنة الصنع | الحمولة | العدد | الحالة الراهنة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

نحن الموقعين أدناه، نتعهد بالآتي في حالة فوز عطائنا وإرساء المناقصة علينا:

أ. توفير المعدات والآليات المذكورة أعلاه لغرض تنفيذ أعمال هذا المشروع، والحفاظ على المعدات والآليات وصيانتها لتعمل بكفاءة.

ب. الاحتفاظ بالمعدات والآليات داخل الموقع وعدم تحريكها أو إخراجها من الموقع أو استعمالها لأي عمل آخر خلاف عمل هذا المشروع إلا بموافقة المهندس المشرف كتابيًا على تنفيذ الأعمال.

اسم المقاول: ...........................................

توقيع المقاول: ..............................

التاريخ: ..... / ...... / 2014 م

الختم

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد |
| --- | --- | --- |

الدليل على توافر الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ الأعمال.

أموال سائلة: تسهيلات مالية تبين المصادر وترفق صور المستندات المؤيدة لذلك أدناه.

أسماء وعناوين وأرقام التليفون والفاكس للبنوك التي يمكن لصاحب العمل الرجوع إليها.

بيانات عن المنازعات القضائية والتي يكون مقدم العطاء طرفا فيها.

يرجى التحديد كتابة في حالة عدم وجود أي خلافات.

| م. | أطراف الخلافات | صاحب العمل | سبب الخلاف | القيمة المختلف عليها | ملاحظات تظهر الوضع الحالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنيه |
| --- | --- | --- |

القسم السادس : المواصفات الفنية

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنيه |
| --- | --- | --- |

المقدمــــة

مـــــلاحظـــات عـــامة علـــى المقــــاول أن يراعيهــــا :

تعتبر هذه المواصفات جزء لا يتجزأ من وثائق العقد و يجب أن تقرأ مع المخططات و جداول الكميات ووثائق العقد الأخرى و لها القوة التي حددت في شروط العقد.

  - تعتبر المعلومات و القياسات الموجودة في المخططات والمواصفات مكملة لبعضها البعض واذا وجد أي تعارض فعلى المتقدمين للعطاء بيان ذلك برسالة قبل تقديمهم مظاريف عطاءاتهم  مالم فان للمالك الحق في اختيار أي من مكونات المشروع ليكون هو الاساس في التنفيذ ويعتبر اختياره لذلك هو المعتمد بحيث لا يتجاوز أي من المكونات في المشروع سواء المخططات او المواصفات او غيرها وذلك في حال نشأ خلاف بين المالك و المقاول.

  - أن المواصفات المطلوبة في العقد و التي تتضمنها أي من المواصفات الأمريكية AASTM)) و المواصفات البريطانية و المواصفات و المقاييس العالمية(ISO)   والمواصفات الصناعية الألمانية(DIN)  و الأنظمة السارية المفعول الخاصة بالوزارات  والدوائر الحكومية اليمنية هي المواصفات و القوانين السارية المعمول بها و أخر تعديلاتها  والإضافات التي طرأت عليها و تم نشرها قبل تاريخ طرح العطاء.

  - أن جودة المواد الموردة لهذا العطاء تشكل جزأ لا يتجزأ من العطاء عند تنفيذ هذا المشروع و في جميع أجزاءه.

  - على المقاول أن لا يورد أي مادة أو يستعملها قبل الحصول على الموافقة الخطية من قبل المهندس المشرف. و عليه أن لا يقوم بتنفيذ أي عمل إلا بعد أخذ الموافقة الخطية على العمل الذي سبقه و إذنا بالبدء بالعمل الذي يليه.

  - إن المواصفات الخاصة بهذا المشروع تعني كافة متطلبات العمل من جميع الأعمال التحضيرية و مواد و الأيدي العاملة و جميع ما يحتاجه العمل من معدات و آلات و أدوات و جميع المواد والأدوات الإنشائية اللازمة للأعمال المساعدة على تنفيذ تلك الأعمال على أكمل وجه و كذلك صيانتها حتى انتهاء مدة تنفيذ المشروع و فترة الصيانة المذكورة في العقد الخاص بهذا المشروع.

  - على المقاول القيام بجميع التراتيب اللازمة و التنسيق مع الجهات الرسمية للحصول على أية تصاريح قد يحتاجها أثناء سير العمل طبقا للقوانين و الأنظمة

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

السائدة في بلادنا و على المقاول أيضا تحمل أية رسوم أو أجور لازمة و على المهندس المشرف تقديم العون و أية تسهيلات ممكنة قد يحتاجها المقاول.

الأعمـــــال التحضيرية

و تشمل كل الأعمال اللازمة لتجهيز موقع العمل ومعرفة جميع المباني القائمة و يشمل أيضا تحديد موقع الاعمال والمباني المؤقتة. و تعتبر هذه الأعمال مشمولة في البنود الأخرى للأعمال. و هي كما يلي :

  - أعمال تحضير الموقع : و تشمل هذه الأعمال مـــا يلـــــي :

    - ترحيل كافة الأنقاض و المخلفات الموجودة ضمن حدود المشروع

    - تجهيز الموقع بالماء و الكهرباء و ذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف أو مصادر خاصة بالمقاول في حال عدم إمكانية الربط من الشبكة العامة أو عند انقطاعها مؤقتا.

    - تجهيز الموقع بمستلزمات السلامة العامة.

  - الخدمات اللازمة لجهاز الإشراف:

على المقاول أن يقدم كافة الخدمات اليومية الاعتيادية و اللازمة للمهندس المشرف للقيام بواجباته بسهولة طيلة فترة تنفيذ الأعمال و حتى تاريخ التسليم الابتدائي و يشمل ذلك التالــي:

    - كافة أجهزة القياس الموقعية للجهاز المشرف بما فيها أجهزة المساحة.

    - أدوات السلامة اللازمة كأغطية الرأس و كفوف العمل و غيرها من المستلزمات الضرورية.

    - كما يجب على المقاول الآتــــي:

        - تقديم التقارير اليومية و الأسبوعية و الشهرية عن سير العمل و المواد المستهلكة  والمعدات والأيدي العاملة في المشروع.

        - التعاون مع المهندس المشرف في جمع البيانات العلمية و النشرات الفنية و الكتالوجات من الموردين لاختيار الأفضل و المناسب للمشروع.

        - إعداد المطبوعات للمراسلات و النماذج اللازمة للعمل.

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

  - على المقاول أن يقوم عند الطلب بإجراء الفحوصات التــــــالية:

    - الفحوصات اللازمة لمكونات الخرسانة وسحب العينات أو مواد البناء الأخرى واعمال البلاط وكل الاعمال المشمولة في المناقصة.

    - تعيين عاملين مساعدين عدد (2) لمساعدة المهندس المشرف على القيام بواجبة (عند الحاجة) أو القيام بفحوصات موقعية.

    - يمكن للمقاول الاتفاق مع مختبر معتمد لإجراء الفحوصات ( اذا لزم الامر) ، على أن يتم الحصول على موافقة المهندس المشرف الخطية.

    - يلتزم المقاول بتوفير كل ما يلزم لإجراء الفحوصات و الاختبارات على نفقته الخاصة.

    - السعر و وحدة القياس: تكون قيمة الأعمال أعلاه محملة على قيمة البنود الأخرى.

  - يلتزم المقاول بتوفير كل ما يلزم لإجراء الفحوصات و الاختبارات على نفقته الخاصة.

  - الصور الفوتوغرافية وشريط الفيديو:

  - يتم تصوير ما لا يقل عن 36 صورة رقمية كل شهر و يتم طباعتها على نسختين قياس(سم10×13سم) على أن يتم التقاط الصور بمعية المهندس المشرف.

  - يتم اختيار 36 صورة من الصور أعلاه و تحفظ في البومات خاصة مع شرح محتويات الصور و مكان التقاطها.

  - يحتفظ المقاول بكاميرا تصوير رقمية مناسبة عند الطلب لتصوير الأعمال أثناء التنفيذ و بيان مراحل تقدم الأعمال.

  - لوحة الإعلان عن المشروع :

عدد 2  لوحة و كما متعارف عليه في مثل تلك الأعمال.

  - السعر و وحدة القياس: تكون قيمة الأعمال أعلاه محملة على قيمة البنود الأخرى.

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

المواصفات الفنية للاعمال

أعمال النقل والازاله :

اعمال نقل وازالة  المواد والادوات المخزنه فوق الرفوف السابقه بشكل سليم الى الاماكن المخصصه وذلك في المخزن الصغيير و بحسب تعليمات المشرف على الاعمال مع المراعات الكامله على سلامة المواد والادوات وتوفير المتطلبات اللازمه لذلك .

اعمال فك وازالة الرفوف المركبه :-

اعمال فك وازالة الرفوف السابقه بشكل سليم وفرز كل نوع منها حسب مقاساته على حدى مع فرز ركائز الشلمنات أيضاً حسب المقاسات وتجميع كل قطع الربط من صواميل وغيرة من القطع الخاصه بذلك في المخزن الصغير وبحسب تعليمات المشرف .

اعمال الرفوف :

- توريد وتركيب رفوف حديديه  صناعه محلية مقاس (90×40) سم (طول×عرض ) وسماكه 0.8 مم من اجود انواع الصاج المسحوب على البارد و مقاس الرف الواحد 40*90 سم و الدهان اليكتروستاتيك فى درجة حرارة 200 درجة مئويه بضمان مناسبه والسعر يشمل توريد وتركيب ركائز شلمنات حديد زاوية خاص بتثبيت الرفوف صناعه تيون مقاس (4×4) سم وسماكه 1.6مم  وتنفذ الركائز بإرتفاع  4متر وذلك بمواصلة وربط ركيزة الشلمن التي بطول 3.05 م بركيزة اخرى بطول 1.52 م بحيث يكون إشتراك الشلمن بالشلمن المضاف بمقدار 57 سم ويتم التثبيت بشكل جيد بواسطة صواميل التثبيت الخاصة بذلك وعلى ان يتم تثبيت الرفوف بركائز الشلمنات وبواقع عشره صفوف لإجمالي الارتفاع المقدر ب 4 م كما يشمل السعر توريد و تركيب صواميل وقطع الربط والتثبيت المختلفه وربط وتثبيت الرفوف بركائز الشلمنات بشكل جيد وكذا ربط ركائز الشلمنات مع بعضها وعلى أن تنفذ ركائز الشلمنات بواقع شلمنه واحده في الاركان و2ركائز شلمن في منطقه التقاء إثنين رفوف مع بعض و4ركائز شلمن في منطقه إلتقاء 4رفوف مع بعض وذلك كما هو موضح بالرسومات

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

- التفصيليه وعلى أن تنفيذ هذة الكميه في عشره صفوف من الصفوف التي وسط المخزن وذلك في المخزن الصغير

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

- إعادة تركيب الرفوف السابقه في المخزن الصغير والسعر يشمل إعادة تركيب ركائز الشلمن السابقة التي بطول 3.05 م وتوفية ارتفاعها الى 4 م بإستخدام الشلمنات السابقة ايضاً التي طول الواحدة منها 2.1 م وعلى ان تقص وتنقص الى 1.5 م ويكون اشتراك الشلمن بالشلمن المضاف اليه 50 سم ويتم التثبيت والربط جيداً بواسطة صواميل الربط الخاصة بذلك  وعلى أن يتم تثبيت الرفوف  بركائز الشلمنات  وبواقع عشرة صفوف لإجمالي الارتفاع المقدر ب 4 م  كما يشمل السعر ربط وتثبيت الرفوف بركائز الشلمنات بصواميل وقطع الربط السابقه بشكل جيد وكذا ربط ركائز الشلمنات مع بعضها وعلى أن تنفذ ركائز الشلمنات بواقع شلمنه واحده في الاركان و2ركائز شلمن في منطقه التقاء إثنين رفوف مع بعض و4ركائز شلمن في منطقه إلتقاء  4 رفوف مع بعض وذلك كما هو موضح بالرسومات التفصيليه

- إعادة تركيب الرفوف السابقه في المخزن الصغير والسعر يشمل توريد وتركيب ركائز شلمنات حديد زاويه خاص بتثبيت الرفوف صناعه تيون مقاس (4×4) سم وسماكه 1.6مم  وتنفذ الركائز بإرتفاع  4متر وذلك بمواصلة وربط ركيزة الشلمن التي بطول 3.05 م بركيزة اخرى بطول 1.52 م بحيث يكون إشتراك الشلمن بالشلمن المضاف بمقدار 57 سم ويتم التثبيت بشكل جيد بواسطة صواميل التثبيت الخاصة بذلك  وعلى أن يتم تثبيت الرفوف السابقه بركائز الشلمنات الجديدة وبواقع عشرة صفوف لإجمالي الارتفاع المقدر ب 4 م  كما يشمل السعر ربط وتثبيت الرفوف بركائز الشلمنات وبصواميل وقطع الربط السابقه بشكل جيد وكذا ربط ركائز الشلمنات مع بعضها وعلى أن تنفذ ركائز الشلمنات بواقع شلمنه واحده في الاركان و2ركائز شلمن في منطقه التقاء إثنين رفوف مع بعض و4ركائز شلمن في منطقه إلتقاء  4 رفوف مع بعض وذلك كما هو موضح بالرسومات التفصيليه

- عمل تقويه راسيه وافقيه لجميع الرفوف وركائز الشلمن بإستخدام شلمنات التقويه السابقه وما تبقى من ركائز الشلمن السابقه وبحسب توجيهات المشرف .

- اعمال إعادة النقل والتوزيع والترتيب للمواد والادوات بعد الانتهاء من تنفيذ جميع اعمال الرفوف وعلى أن يتم ذلك تحت إشراف من قبل مختصين في المخازن وبموجب نموذج تخزين يعد منهم مسبقاً ليتم الترتيب بموجبه وتحت إشرافهم وذلك في المخزن الصغير

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

طفايات الحريق :-

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

المراوح :-

- توريد وتركيب مراوح شفط الهواء  والسعريشمل عمل الفتحات اللازمة  لها في سقوف المخزنين  والمكون من بترات زنك وعمل البترات الزنك الإضافيه اللازمة لضمان عدم تسرب مياه الامطار كما يشمل السعر جميع التمديدات الكهربائيه من اسلاك ومواصير  بلاستيكيه ومفاتيح كهربائيه نوعيه ممتازة ومعتمده من المهندس المشرف وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه

الرفوف المتحركه المصنعة من الجسور والاعمده الحديديه :-

- توريد وتنفيذ اشلاف (رفوف) حديديه متحركه في المخزن الكبير بطول 7.1متر وعرض 1.3 م وإرتفاع 3 م  على عجلات حديديه وعلى أن يتم التنفيذ من 2 رفوف وتنفيذ الاعمدة والجسور الجانبيه من حديد حرف H قطاع 20سم لا تقل سماكة 8 مم وتنفيذ القواطع الداخليه لكل رف من حديد H قطاع 15 سم  لا تقل سماكة 6مم وتنفذ كل 20 سم وينفذ صافي الارتفاع بين كل رف والاخر ب 1.3 والسعر يشمل تثبيت اعلا واسفل عمودين من اعمدة كل رف باعمدة المخزن بواسطة صواميل وقطع الربط كما يشمل السعر تنفيذ الطلاء ثلاثة اوجه الوجه الاول بريمر ضد الذحل ووجهين طلاء زيتي باللون المطلوب  ويتم التنفيذ بحسب الرسومات المرفقة

- توريد وتنفيذ اشلاف (رفوف) حديديه متحركه في المخزن الكبير  بطول 7.1متر وعرض 90 سم وإرتفاع 3.6 م على عجلات حديديه وعلى أن يتم التنفيذ من 3 رفوف وتنفيذ الاعمدة والجسور الجانبيه من حديد حرف H قطاع 20سم لا تقل سماكة 8 مم وتنفيذ القواطع الداخليه لكل رف من حديد H قطاع 15 سم لا تقل سماكة 6 مم وتنفذ كل 20 سم وينفذ صافي الارتفاع بين كل رف والاخر ب  1 والسعر يشمل تثبيت اعلا واسفل عمودين من اعمدة كل رف باعمدة المخزن بواسطة صواميل وقطع الربط كما يشمل السعر تنفيذ الطلاء ثلاثة اوجه الوجه الاول بريمر ضد الذحل ووجهين طلاء زيتي باللون المطلوب  ويتم التنفيذ بحسب الرسومات المرفقة

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم السادس : المواصفات الفنية |
| --- | --- | --- |

القسم السابع : الرسومات والمخططات ( تنطبق )

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثامن : الرسومات |
| --- | --- | --- |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثامن : الرسومات |
| --- | --- | --- |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثامن : الرسومات |
| --- | --- | --- |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثامن : جداول الكميات |
| --- | --- | --- |

القسم الثامن : جداول الكميات

جدول الكميات تأهيل المخازن المركزيه بمطار صنعاء

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثامن : جداول الكميات |
| --- | --- | --- |

|  | جداول كميات أعمال إعادة تأهيل المخازن المركزية في مطار صنعاء الدولي. م; بيان الأعمال; الوحدة; الكمية; سعر الوحدة; الإجمالي; ملاحظات. 1; اعمال نقل وازالة المواد والادوات المخزنه فوق الرفوف السابقه بشكل سليم الى الاماكن المخصصه وذلك في المخزن الصغيير; عدد; 2,220.00. 2; اعمال فك وازالة الرفوف السابقه بشكل سليم وفرز كل نوع منها حسب مقاساته على حدى مع فرز ركائز الشلمنات أيضاً حسب المقاسات وتجميع كل قطع الربط من صواميل وغيرة من القطع الخاصه بذلك في المخزن الصغير; عدد; 2,220.00. 3; توريد وتركيب رفوف حديديه صناعه محلية مقاس (90×40) سم (طول×عرض ) وسماكه 0.8 مم والسعر يشمل توريد وتركيب ركائز شلمنات حديد زاوية خاص بتثبيت الرفوف صناعه تيون مقاس (4×4) سم وسماكه 1.6مم وتنفذ الركائز بإرتفاع 4متر وذلك بمواصلة وربط ركيزة الشلمن التي بطول 3.05 م بركيزة اخرى بطول 1.52 م بحيث يكون إشتراك الشلمن بالشلمن المضاف بمقدار 57 سم ويتم التثبيت بشكل جيد بواسطة صواميل التثبيت الخاصة بذلك وعلى ان يتم تثبيت الرفوف بركائز الشلمنات وبواقع عشره صفوف لإجمالي الارتفاع المقدر ب 4 م كما يشمل السعر توريد و تركيب صواميل وقطع الربط والتثبيت المختلفه وربط وتثبيت الرفوف بركائز الشلمنات بشكل جيد وكذا ربط ركائز الشلمنات مع بعضها وعلى أن تنفذ ركائز الشلمنات بواقع شلمنه واحده في الاركان و2ركائز شلمن في منطقه التقاء إثنين رفوف مع بعض و4ركائز شلمن في منطقه إلتقاء 4رفوف مع بعض وذلك كما هو موضح بالرسومات التفصيليه وعلى أن تنفيذ هذة الكميه في عشره صفوف من الصفوف التي وسط المخزن وذلك في المخزن الصغير; عدد; 1,000.00. 4; إعادة تركيب الرفوف السابقه في المخزن الصغير والسعر يشمل إعادة تركيب ركائز الشلمن السابقة التي بطول 3.05 م وتوفية ارتفاعها الى 4 م بإستخدام الشلمنات السابقة ايضاً التي طول الواحدة منها 2.1 م وعلى ان تقص وتنقص الى 1.5 م ويكون اشتراك الشلمن بالشلمن المضاف اليه 50 سم ويتم التثبيت والربط جيداً بواسطة صواميل الربط الخاصة بذلك وعلى أن يتم تثبيت الرفوف بركائز الشلمنات وبواقع عشرة صفوف لإجمالي الارتفاع المقدر ب 4 م كما يشمل السعر ربط وتثبيت الرفوف بركائز الشلمنات بصواميل وقطع الربط السابقه بشكل جيد وكذا ربط ركائز الشلمنات مع بعضها وعلى أن تنفذ ركائز الشلمنات بواقع شلمنه واحده في الاركان و2ركائز شلمن في منطقه التقاء إثنين رفوف مع بعض و4ركائز شلمن في منطقه إلتقاء 4 رفوف مع بعض وذلك كما هو موضح بالرسومات التفصيليه; عدد; 340.00. |  |
| --- | --- | --- |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثامن : جداول الكميات |
| --- | --- | --- |

| 5 | إعادة تركيب الرفوف السابقه في المخزن الصغير والسعر يشمل توريد وتركيب ركائز شلمنات حديد زاويه خاص بتثبيت الرفوف صناعه تيون مقاس (4×4) سم وسماكه 1.6مم وتنفذ الركائز بإرتفاع 4متر وذلك بمواصلة وربط ركيزة الشلمن التي بطول 3.05 م بركيزة اخرى بطول 1.52 م بحيث يكون إشتراك الشلمن بالشلمن المضاف بمقدار 57 سم ويتم التثبيت بشكل جيد بواسطة صواميل التثبيت الخاصة بذلك وعلى أن يتم تثبيت الرفوف السابقه بركائز الشلمنات الجديدة وبواقع عشرة صفوف لإجمالي الارتفاع المقدر ب 4 م كما يشمل السعر ربط وتثبيت الرفوف بركائز الشلمنات وبصواميل وقطع الربط السابقه بشكل جيد وكذا ربط ركائز الشلمنات مع بعضها وعلى أن تنفذ ركائز الشلمنات بواقع شلمنه واحده في الاركان و2ركائز شلمن في منطقه التقاء إثنين رفوف مع بعض و4ركائز شلمن في منطقه إلتقاء 4 رفوف مع بعض وذلك كما هو موضح بالرسومات التفصيليه | عدد | 1,880.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | عمل تقويه راسيه وافقيه لجميع الرفوف وركائز الشلمن بإستخدام شلمنات التقويه السابقه وما تبقى من ركائز الشلمن السابقه | مقطوعيه | 1.00 |  |  |  |
| 7 | اعمال إعادة النقل والتوزيع والترتيب للمواد والادوات بعد الانتهاء من تنفيذ جميع اعمال الرفوف وعلى أن يتم ذلك تحت إشراف من قبل مختصين في المخازن وبموجب نموذج تخزين يعد منهم مسبقاً ليتم الترتيب بموجبه وتحت إشرافهم وذلك في المخزن الصغير | عدد | 3,220.00 |  |  |  |
| 8 | توريد وتركيب طفايات حريق بودرة سعة 10 كيلو جرام صناعه إماراتي نوع فايركس تثبت بالجدران في المخزن الكبير وفي الاماكن المحدده بالمخطط | عدد | 4.00 |  |  |  |
| 9 | توريد وتركيب طفايات حريق بودرة سعة 6 كيلو جرام صناعه إماراتي نوع فايركس تثبت بالجدران في المخزن الصغير وفي الاماكن المحدده بالمخطط | عدد | 10.00 |  |  |  |
| 10 | توريد وتركيب طفايات حريق متحركة على عجل سعة 25 كيلو جرام صناعه إماراتي نوع فايركس توزع بالتساوي للمخزنيين الصغير والكبير | عدد | 4.00 |  |  |  |
| 11 | توريد وتركيب لوحات إشارات منع التدخين من الحديد محلية الصنع تثبت في الاماكن المحدده بالمخططات للمخزنيين الصغير والكبير | عدد | 10.00 |  |  |  |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم الثامن : جداول الكميات |
| --- | --- | --- |

| 12 | توريد وتركيب مراوح شفط الهواء والسعريشمل عمل الفتحات اللازمة لها في سقوف المخزنين والمكون من بترات زنك وعمل البترات الزنك الإضافيه اللازمة لضمان عدم تسرب مياه الامطار كما يشمل السعر جميع التمديدات الكهربائيه من اسلاك ومواصير بلاستيكيه ومفاتيح كهربائيه نوعيه ممتازة وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه | عدد | 6.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | توريد وتنفيذ اشلاف (رفوف) حديديه متحركه في المخزن الكبير بطول 7.1متر وعرض 1.3 م وإرتفاع 3 م على عجلات حديديه وعلى أن يتم التنفيذ من 2 رفوف وتنفيذ الاعمدة والجسور الجانبيه من حديد حرف H قطاع 20سم وتنفيذ القواطع الداخليه لكل رف من حديد H قطاع 15 سم وتنفذ كل 20 سم وينفذ صافي الارتفاع بين كل رف والاخر ب 1.3 والسعر يشمل تثبيت اعلا واسفل عمودين من اعمدة كل رف باعمدة المخزن بواسطة صواميل وقطع الربط كما يشمل السعر تنفيذ الطلاء ثلاثة اوجه الوجه الاول بريمر ضد الذحل ووجهين طلاء زيتي باللون المطلوب ويتم التنفيذ بحسب الرسومات المرفقة | مقطوعيه | 2.00 |  |  |  |
| 14 | توريد وتنفيذ اشلاف (رفوف) حديديه متحركه في المخزن الكبير بطول 7.1متر وعرض 90 سم وإرتفاع 3.6 م على عجلات حديديه وعلى أن يتم التنفيذ من 3 رفوف وتنفيذ الاعمدة والجسور الجانبيه من حديد حرف H قطاع 20سم وتنفيذ القواطع الداخليه لكل رف من حديد H قطاع 15 سم وتنفذ كل 20 سم وينفذ صافي الارتفاع بين كل رف والاخر ب 1 والسعر يشمل تثبيت اعلا واسفل عمودين من اعمدة كل رف باعمدة المخزن بواسطة صواميل وقطع الربط كما يشمل السعر تنفيذ الطلاء ثلاثة اوجه الوجه الاول بريمر ضد الذحل ووجهين طلاء زيتي باللون المطلوب ويتم التنفيذ بحسب الرسومات المرفقة | مقطوعيه | 1.00 |  |  |  |
|  | إجمالي قيمة الاعمال |  |  |  |  |  |
|  | بدل إشراف 3 % |  | 0.03 |  |  |  |
|  | إجمالي قيمة الاعمال مع بدل الإشراف |  |  |  |  |  |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

القسم التاسع: النماذج

نموذج تقديم العطاء

التاريخ:

رقم :

الأخوة : الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.

بعد فحص وثائق المناقصة بما في ذلك النماذج والتي نقر باستلامها وفحصها كاملة.

نحن الموقعون: ............................................. [ يكتب اسم المقاول ] ، نؤكد التزامنا بتنفيذ أعمال المشروع:  تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء

طبقًا لوثائق المناقصة بإجمالي مبلغ وقدره ...................... [ يكتب المبلغ بالأرقام ]

............................... [ يكتب المبلغ بالحروف ] ،................. [التخفيض إن وجد مبلغ / نسبة التخفيض]

ليصبح إجمالي العطاء النهائي بعد التخفيض........................... [ كتب المبلغ بالأرقام ]

..................................... [ يكتب المبلغ بالحروف ] ، شاملا جميع الرسوم الجمركية والضرائب والنقل والتأمين وأي رسوم أخرى محددة في وثيقة المناقصة، وشروط العقد.

ونتعهد في حالة قبول عطائنا بالتنفيذ طبقا للمواصفات الفنية والرسومات والمخططات وجداول الكميات والشروط المحددة في وثيقة المناقصة، وعطائنا المقدم والذي علي أساسة تم الإرساء من قبلكم وبحسب البرنامج الزمني للتنفيذ المحددة في وثيقة المناقصة، كما نؤكد التزامنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المختصة قانونًا في أي شكوى أو تظلم بشأن هذه المناقصة قبل او بعد اخطارنا بقبول العطاء، وإلى أن يتم إعداد وتوقيع العقد يعتبر هذا العطاء عقدًا ملزمًا لنا.

تحريرًا في  يوم (...............) تاريخ    /     /  2014م

اسم المخول بالتوقيع والصفة :

الختم :

ملاحظة : إذا كان هناك رغبة في تقديم تخفيض لقيمة العطاء فيجب أن يتم تعبئته في المكان المشار إليه أعلاه أو تقديم مذكرة مستقلة بالتخفيض شريطة تقديم ذلك مع مظروف العطاء في الموعد المحدد وقبل فتح أول مظروف وإشعار لجنة فتح المظاريف أثناء جلسة الفتح بوجود التخفيض لإثباته في محضر الفتح ما لم فإنه لن يعتد بأي تخفيض غير مثبت في سجل فتح المظاريف .

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

نموذج ضمان العطاء

الأخوة : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد .

أسم المناقصة : تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء ورقم المناقصة : (7) للعام 2014م

نحن ................................... [ يذكر اسم البنك ] نضمن ..........................  [ يذكر اسم المقاول ] ضمانًا مطلقًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء– على أن ندفع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. أو من يخلفه في منصبه أو يقوم بتعيينه لذلك مبلغ وقدره..................  [ يكتب المبلغ بالأرقام]....................................  [ يكتب المبلغ بالحروف ] .

عند أول مطالبة خطية من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جانب المضمون وشروط هذا الالتزام:

1. أن يقوم بسحب عطائه بعد فتح المظاريف خلال فترة سريان العطاء والمذكور في شكل العطاء أو

2. أن تقوم : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بإبلاغ مقدم العطاء بقبول عطائه خلال فترة سريان العطاء ثم:

أ) يخفق مقدم العطاء أو يرفض توقيع العقد إذا طلب منه ذلك أو

ب) يخفق مقدم العطاء أو يرفض تقديم ضمان الأداء حسب التعليمات لمقدمي العطاءات أو

ت) لا يقبل التصحيحات الحسابية حسب التعليمات لمقدمي العطاءات.

يعتبر هذا الضمان ساري المفعول لمدة (................) يوم يبدأ من تاريخ / / م

وأي طلب لتمديد هذا الضمان يجب أن يتم عبر صاحب العطاء المقدم (المضمون )

إمضاء وختم: ______________________

اسم البنك:__________________________

العنوان: ___________________________

التاريخ: ___________________________

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

نموذج إخطار قبول العطاء

التاريخ        /      /

إلى ............................................................................... [اسم المقاول و عنوانه]

نخطركم أن المناقصة رقم (7) للعام 2014م بشأن تنفيذ : تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء قد أرسيت عليكم بموجب عطائكم المقدم في هذه المناقصة المؤرخ / / . بإجمالي مبلغ وقدره .....................  [ يكتب المبلغ بالأرقام ]] ........................................ يكتب المبلغ بالحروف] وعليكم سرعة تقديم ضمان الأداء بنسبة 10 % من قيمة العطاء بمبلغ (.......................) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامكم لهذا الإخطار وفقا لصيغة الضمان المرفقة بوثائق المناقصة غير مشروطة وغير قابل للإلغاء باسمنا سارية المفعول حتى انتهاء إجراءات الفحص

والاستلام الابتدائي من قبل : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. في حالة تأخركم عن الحضور لتوقيع العقد أو تقديم ضمان الأداء خلال المدة المحددة أعلاه سيؤدي إلى إلغاء إرساء المناقصة عليكم ومصادرة ضمان العطاء.

[ توقيع الأشخاص المخولين بإصدار قبول العطاء مع توضيح اسم الشخص والوظيفة ] .

ملاحظة: لا يعتبر هذا الإخطار ملزم من الناحية القانونية إذا ما تقدم احد المتقدمين بشكوى إلى الجهات المختصة قانونا وذلك حتى يتم النظر والبت في الشكوى وفقا للإجراءات القانونية المحددة في القانون واللائحة

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

نموذج ضمان الأداء

الأخوة : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

اسم المشروع : تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء.

نحن ...................................................  [يذكر اسم البنك ] نضمن....................................  [ يذكر اسم المقاول ] ضمانا مطلقًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء– على أن ندفع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مبلغ وقدره ................... [ يكتب المبلغ بالأرقام ] ......................................................... [ يكتب المبلغ بالحروف ]عند أول مطالبة خطية من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا او من جانب المضمون تبين أن ........................................ [ يذكر اسم المقاول ] قد اخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد دون الحاجة إلى أن تبينوا الأسس التي استند إليها طلبكم.

كما نوافق على أي تغيير أو إضافة أو تعديل في بنود العقد أو في أي من مستندات العقد والتي يمكن أن تكون الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قد أتفق عليها ولن يعفينا من أي مسئولية تترتب على هذا الضمان، ونحن هنا نتنازل عن إبلاغنا بأي من هذه التغييرات أو الإضافات أو التعديلات كما نتعهد بالاستجابة لأي تمديد لفترة صلاحية الضمان دون الرجوع إلى عميلنا .................................... [ يذكر اسم المقاول ] .

ويسري هذا الضمان من تاريخ   /  /       م، وحتى انتهاء إجراءات الفحص والاستلام الابتدائي بدون أي ملاحظات أو تحفظات .

إمضاء وختم: _________________________

اسم البنك:__________________________

العنوان: __________________________

التاريخ: __________________________

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

نموذج ضمان الدفعة المقدمة

الأخوة : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

اسم المشروع : تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء بناء علي تعليمات وشروط العقد التي أوجبت تقديم ضمان مقابل صرف الدفعة المقدمة.

نحن ...................................................  [ يذكر اسم البنك ] نضمن ........................  [يذكر اسم المقاول] ضمانًا مطلقًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء– على أن ندفع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مبلغ وقدره (بالأرقام) .................... (بالحروف) .......................... عند أول مطالبة خطية من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جانب المضمون إذا تبين بأن ............................. [ يذكر اسم المقاول ] قد أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قد استعمل الدفعة المقدمة لأغراض أخرى خارج إطار المشروع موضوع العقد، ويعتبر هذا الضمان ساري المفعول من تاريخ استلام الدفعة المقدمة وحتى يتم استردادها وفقًا للإجراءات القانونية.

إمضاء وختم: ______________________

اسم البنك:__________________________

العنوان: ___________________________

التاريخ: ___________________________

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

نموذج ضمان الجودة

نحن....................................................................  [ يذكر اسم المقاول ]

نضمن سلامة وجودة الأعمال المنفذة بموجب وثائق العقد الموقع بيننا بشان تنفيذ المناقصة رقم (7) للعام 2014م ، بشأن : تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء. وبحسب التعليمات المهنية المتعارف عليها.

من تاريخ الفحص والاستلام الابتدائي كما نؤكد لكم التزامنا بتنفيذ أعمال الصيانة وإصلاح العيوب الناتجة عن سوء تنفيذ الأعمال وذلك بدون أي مقابل.

أما الأخطاء التي لا تجري عليها الضمانة فهي سوء الاستخدام للمشروع عما هو متعارف عليه

(التوقيع والختم من قبل المقاول/ أو من يفوضه بذلك رسميًا(

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

نموذج

عقد /تنفيذ أعمال تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء

أنه في يوم ........................... الموافق / / م، في ......................  [ يذكر مكان إبرام العقد ] تم إبرام هذا العقد بين كل من: -

1. صاحب العمل : الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ويمثله  حامد احمد فرج -  رئيس مجلس الادارة.

بصفته : رئيس مجلس الإدارة  ويشار إليه في هذا العقد [ الطرف الأول ] .

2. المقاول......................................... ويمثله الأخ/ …………...............................

بصفته: ................................................. ويشار اليه في هذا العقد [ الطرف الثاني ] .

وفقًا للتالي:

بند ( 1) يقوم الطرف الثاني بتنفيذ: أعمال مشروع تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء وفقا للرسومات المواصفات الفنية وجداول الكميات والشروط العامة والخاصة والمتطلبات المحددة في وثائق المناقصة والمعمدة من قبل طرفي العقد.

بند ( 2) قيمة عقد تنفيذ الأعمال بمبلغ وقدره ......................................  [ يكتب المبلغ بالأرقام ]  ..............................................................................................  [ يكتب المبلغ بالحروف ] .

بند ( 3) يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ تعليمات صاحب العمل واصلاح العيوب طبقا لشروط العقد.

بند ( 4) يلتزم الطرف الأول بموجب هذا العقد بدفع مستحقات الطرف الثاني بحسب الأعمال المنجزة والمستلمة وبحسب شروط السداد المحددة في شروط العقد.

بند ( 5) مدة تنفيذ العقد( ثلاثة أشهر ) تبدأ من تاريخ استلام الطرف الثاني للموقع.

بند ( 6) تعتبر الوثائق التالية جزء لا يتجزأ من هذا العقد:

أ. إخطار قبول العطاء.

ب. العطاء وأي مراسلات أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد.

ج. الشروط الخاصة.

د. الشروط العامة

ه. المواصفات

و. الرسومات والمخططات

ز. جدول الكميات

ح. برنامج العمل التفصيلي ومحاضر الأعمال والمراسلات التي تتضمن الاتفاقات وأية وثائق أو ملاحق أخرى.

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

بند ( 7) : أ. يحق للطرف الأول طلب زيادة كمية الأعمال المتعاقد عليها أو تخفيضها في حدود %20 من قيمة العقد وبنفس أسعار البنود المحددة في جداول الكميات دون أن يكون للطرف الثاني الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض بسبب هذه الزيادة أو هذا النقص.

ب. مدة ضمان الأداء (ضمان الصيانة ) [ سنه كاملة ] من تاريخ الاستلام الابتدائي بدون أي ملاحظات او تحفظات ويكون الطرف الثاني مسئولاً أثناء مدة الضمان الموضحة بهذا العقد عن اصلاح العيوب خلال تلك المدة وعلى حسابه الخاص وفي حالة التأخير يحق للطرف الأول القيام بعملية الإصلاح على حساب الطرف الثاني.

ج. يجب على الطرف الثاني الالتزام الكامل بفترة ضمان الجودة المحددة بسنة كاملة .

بند ( 8) : يعتبر هذا العقد خاضعا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

بند ( 9) : حرر هذا العقد من أصل وست صور تسلم نسخة طبق الأصل للمقاول.

| الطرف الثاني | الطرف الأول |
| --- | --- |
| الإسم: ................................................ الصفة: .............................................. التوقيع: .............................................. التاريخ / / | الاسم : حامد احمد فرج الصفة : رئيس مجلس الإدارة التوقيع: .............................................. التاريخ / / |
| ختم المقاول | ختم الجهة |

| الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة |  | القسم التاسع: النماذج |
| --- | --- | --- |

نموذج أستمارة زيارة ميدانية

نقر  						بأنه تم النزول الميداني إلى            في يوم :		 بتاريخ    /   /   2014م وذلك لمعاينة موقع تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء وقد تمت المعاينة وتم الإطلاع على جميع التفاصيل الفنية والأنشأئية والميكانيكية والكهربائية المتعلق بمشروع تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء مع إدارة الهندسة المعنية بالمطار

وعليه ..... نحن ملتزمون بتقديم عرض سعر لمشروع تأهيل المخازن المركزية بمطار صنعاء بحسب معاينة موقع المشروع .

أسم المتقدم :

يعتمد

مدير عام مطار صنعاء الدولي

التوقيع :